# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 446-2024-537213 ze dne 17. 7. 2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa: 		Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Zastoupený: 		Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Tel.:	+420 725 949 942

E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Adresa:		Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zastoupený:	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD, Správa

Karlovy Vary

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXX

adresa: 						ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,

360 06 Karlovy Vary

tel.:							 XXX/XXX

e-mail: 						XXX

ID DS: 							zjq4rhz

IČO: 							65993390

DIČ: 							CZ65993390

(dále jen „objednatelé“)

a

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: 							Růženec 54, 644 00 Brno

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: 	54725

Zastoupen ve věcech smluvních: 			Ing. Vítězslav Hráček

Zastoupen ve věcech technických: 			XXX

Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 						2059572379/0800

IČO / DIČ: 						27724905/CZ27724905je plátcem DPH

Tel / Fax: 						XXX

E-mail: 						XXX

ID DS: 							rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule a odůvodnění

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 446-2024-537213) na zpracování projektové dokumentace na realizaci polních cest C I, CII, C IV a C V v k.ú. Kněževes u Rakovníka (dále jen projektová dokumentace nebo PD) jsou změny v Čl. III Doba plnění bod 3.1.1 Lhůty pro předání díla a Čl. V Cena a způsob platby bod 5.2 Celková cena za provedení Díla.

Dne 10. 3. 2025 (č.j. SPU 093299/2025) Objednatel obdržel od zhotovitele „Žádost o uzavření dodatku č.2 ke SoD“. Důvodem pro uzavření dodatku je požadavek provozovatele vysokotlakého plynovodu Gasnet, s.r.o. na provedení ochrany VTL plynovodu, který kříží navrhovaná polní cesta CII v místě stávající čichačky. Je požadováno prodloužení chráničky VTL plynovodu s osazením nové čichačky. Projektová dokumentace bude zpracována k tomu oprávněnou organizací a v rámci projektové přípravy v místě křížení s VTL plynovodem je požadováno provedení ručně kopané sondy pro zjištění stávající hloubky uložení VTL plynovodu. Objednatel souhlasí s navrženými vícepracemi a také s posunutím termínu odevzdání PD z 31.3.2025 na termín 30.6.2025.

Vícepráce:

- Ručně kopaná sonda pro zjištění stávající hloubky uložení VTL plynovodu:14 000,-Kč bez DPH

- Projektová dokumentace ochrany VTL plynovodu: 22 000,-Kč bez DPH

Cena víceprací celkem je 36 000,-Kč bez DPH

Vícepráce 36 000 Kč bez DPH představují navýšení o 14,52 % z původní celkové ceny za provedení díla 248 000 Kč bez DPH.

- Předmět Dodatku

  - Čl. III Doba plnění se mění takto:

- 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- a) Projektová dokumentace – do 30. 6. 2025

- 2.2	Čl. V Cena a způsob platby se mění takto:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 284 000,- Kč bez DPH, tj. 343 640,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 281 000,- Kč bez DPH, tj. 340 010,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zajištění stavebního povolení činí 3 000,- Kč bez DPH, tj. 3 630,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (cena díla), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednavatele č. 1:					Za objednavatele č. 2:

Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník 	Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: V Rakovníku		Místo: V Karlových Varech

Datum: 19. 3. 2025		Datum: 19. 3. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Silvie Römerová 			Jméno: Bc. Lukáš Hnízdil

Vedoucí Pobočky Rakovník					Ředitel Správy Karlovy Vary

Za zhotovitele:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Místo: V Brně

Datum: 19. 3. 2025

________________________________

Jméno: Ing. Vítězslav Hráček

Jednatel společnosti

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše