**DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený: *Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*

V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Foltánek s.r.o. |
| **Sídlo:** | Perucká 1, Praha 2, 120 00 |
| **Zastoupen:** | Ing. Dalimil Foltánek |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Dalimil Foltánek |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | xxxxxxxxxxxx |
| **E-mail :** | xxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 8k7p399 |
| **Bankovní spojení:** | KB |
| **Číslo účtu:** | 43-6830890257/0100 |
| **IČO:** | 24662976 |
| **DIČ:** | CZ24662976 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxxxxxxxx |
|  |  |

(dále jen **„zhotovitel“)**

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek na základě skutečné potřeby. Dodatek se uzavírá z iniciativy objednatele na základě telefonického jednání mezi objednatelem a zhotovitelem a na základě zápisu z jednání č.j. SPÚ 062106/2025. Jedná se o snížení jednotek fakturačního celku 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole o 4 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů o 8 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 5 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení o 4 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty o 40 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 19 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 1 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona o 4 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.6. Mapové dílo o 3 MJ. Naopak u fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází k navýšení o 4 MJ.

1. Předmět Dodatku

**2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fakturační celek / dílčí část** | | **MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Počet MJ SOD a dodatků č.1, 2,3 a 4** | **Počet MJ dle Dodatku č. 5** | **Změna ceny bez DPH v Kč** |
| 3.4.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 000 | 8 | 4 | -8 000 |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 4 000 | 98 | 90 | -32 000 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 4 000 | 86 | 81 | -20 000 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 000 | 2 | 6 | +4 000 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 700 | 475 | 471 | -2 800 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 200 | 40 | 0 | -8 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 100 | 81 | -1 900 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 1 | 0 | -100 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 700 | 475 | 471 | -2 800 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 300 | 475 | 472 | -900 |
| Změna celkem | | | | | | -72 500 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem | | | | | | 80 500 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky | | | | | | 89 500 |

**2.5. čl. VI odst. 6.1. se mění takto :**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 710 000 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 668 500 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 141 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **2 520 100 Kč** |
| DPH 21% | 529 221 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **3 049 321 Kč** |

Dodatkem č. 5 dojde celkově ke snížení ceny o 72 500 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činí 80 500,00 Kč bez DPH), v dodatku č. 4 došlo k navýšení ceny o 9 000,00 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činila 9 000,00 Kč bez DPH), v součtu dojde v absolutní hodnotě ke změně hodnoty závazku ve výši 89 500,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Spáleniště (3,46 % ceny).

# **Čl. III Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Rychnově nad Kněžnou dne 20.3.2025 | V Praze dne 20.3.2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Mgr. Alena Rufferová  vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  Státní pozemkový úřad | Ing. Dalimil Foltánek  jednatel společnosti |

Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Souvlastní (ve znění dodatku č. 5)