DODATEK č. 4 k SMLOUVě O DÍLO

ke smlouvě o dílo č. 1061-2022-514204 ze dne 12.10.2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **INGEOS spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID datové schránky: qc9omr

**Bankovní spojení:** Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Důvody uzavření dodatku

Důvodem uzavření dodatku je snížení počtu MJ u již ukočených prací a skutěčně provedených dílčích etap položkového výkazu činností 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 6 968,00,- Kč bez DPH, v absolutní hodnotě jde o změnu ceny ve výši 6 968,00 Kč bez DPH, což činí změnu 0,17 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Bolehošť. Dodatkem č. 1 došlo ke změně hodnoty závazku ve výši 0,56% původní ceny závazku.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku činí 0,73 % původní ceny veřejné zakázky a nepřesahuje 10 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Bolehošť.

1. Předmět dodatku
	1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín plnění u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Počet MJ** | **Počet MJ dle Dod. Č. 4** | **Cena bez DPHcelkem v Kč dle Dodatku č. 3** | **Cena bez DPHcelkem v Kč dle Dodatku č. 4** | **Změna ceny v Kč bez DPH**  |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 5 | 3 | 15 000,00 | 9 000,00 | -6 000,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | 662 | 661 | 280 357,00 | 279 933,50 | -423,50 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 662 | 661 | 360 459,00 | 359 914,50 | -544,50 |
| **Změna celkem** |  |  |  |  | -6 968,00 |
| **Změna celkem v absolutní hodnotě** |  |  |  |  | 6 968,00 |

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto:

3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 186 798,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 607 606,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 320 408,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | **4 114 812,00** |
| DPH 21 % | 864 110,03 |
| Celková cena Díla včetně DPH | **4 978 922,03** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.**

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Teplice

Datum: 24.3.2025 Datum: 20.3.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn. Funkce: Jednatel společnosti