Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo č. 536-2024-537203 -  vypracování Projektové dokumentace na rekonstrukci hlavní polní cesty C2, propustků a svodného příkopu SP1 v k.ú. Praskolesy

uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun

Adresa:		Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Tel.: 							+420 606 668 879

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

DIČ:							CZ01312774 – není plátce DPH

a

II. Z h o t o v i t e l:	VDI Projekt s.r.o.

Sídlo: 							K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zastoupený:		Ing. Martin Kolář, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Kolář, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Tel:							XXXXX

E-mail: 						XXXXX

Bankovní spojení:					Fio banka a.s.

##### Číslo účtu:						2000397529/2010

IČ/DIČ:						28860080/CZ28860080

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 208636

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování Projektové dokumentace na Rekonstrukci hlavní polní cesty C2, propustků a svodného příkopu SP1 
v k.ú. Praskolesy.

Termín zajištění stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci se mění z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 10. 5. 2025 na základě žádosti zpracovatele 
naše č.j. SPU 102575/2025.

Odůvodnění: Důvodem žádosti jsou komplikace způsobené ze strany Obce Praskolesy při uveřejňování oznámení o stavebním záměru (nedodržení termínu vyvěšení tohoto oznámeníú)  a následné problematické a zdlouhavé stavební řízení v návaznosti na účinnost nového stavebního zákona -  účinného od 1.7.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

21.3.2025							20.3.2025

„elektronicky podepsáno“

………………………………	………………………………

Andrea Čápová	    Ing. Martin Kolář

vedoucí Pobočky Beroun		   jednatel

Státní pozemkový úřad	   VDI Projekt s.r.o.

Za správnost: Ing. Petr Procházka