# DODATEK Č. 1

# SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice

Tel.:	+420 725 002 596

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČO:	     01312774

DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary

Zastoupený:	Petrem Štolkou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel společnosti

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	iteqnue

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel společnosti

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice

Číslo účtu:	3065630349/0800

IČO:	28149131

DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.02.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesta C9 Krajníčko“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace harmonogramu postupu prací a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 05.03.2025.

Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Lhůty pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3. Smlouvy, zůstávají beze změn.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení úpravy pláně  - lhůta pro plnění do: 26 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 31.03.2025)

dokončení pokládky štěrkodrti - lhůta pro plnění do: 48 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 22.04.2025)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice		Místo: Volary

Datum: 25.03.2025		Datum: 25.03.2025

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 		……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Petr Štolka

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad