DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“**

**Reprezentant společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

**Bankovní spojení:** ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

**Druhý člen společnosti: SELLA & AGRETA s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T.G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel

**Kontaktní údaje:**

Tel: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** KB Choceň

Číslo účtu: 27-1258410247/0100

DIČ: CZ25935721

**Třetí člen společnosti: Geodézie Chrudim s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, Chrudim

Číslo účtu: 1226873319/0800

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# DŮVODY UZAVŘENÍ DODATKU

* 1. Oznámení reprezentanta společnosti, že u člena sdružení č. 3 došlo ke změně názvu (obchodní firmy), a to bez dalších změn této společnosti.
	2. Rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek dílčích částí. Konkrétně: 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů a 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 104 780,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 104 780,00 Kč bez DPH. Předchozími dodatky nedošlo ke změně hodnoty závazku.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Skuhrov nad Bělou (3,08%).

# Předmět dodatku

3.1. Tímto dodatkem se mění název 3. společníka na

Geodézie Chrudim s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283.

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem – jednatelem společnosti

3.2 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku | Počet MJ ve znění Dodatku č.3 | Počet MJ ve znění Dodatku č.4 | Cena celkem dle Dodatku č.3 | Cena celkem dle dodatku č. 4 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 168 | 167 | 319 200,00 | 317 300,00 | -1 900,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 149 | 101 | 283 100,00 | 191 900,00 | -91 200,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 48 | 42 | 91 200,00 | 79 800,00 | -11 400,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 747 | 746 | 209 160,00 | 208 880,00 | -280,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  | -104 780,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  | 104 780,00 |

3.3 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  1 781 930,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  1 220 350,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  298 800,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  **3 301 080,00** |
| DPH 21% v Kč |  693 226,80 |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  3 994 306,80 |

# Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad „Společnost EKOMONITOR + SELLA+**

 **Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad**

 **Bělou“**

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Chrudim

Datum: 25.3.2025 Datum: 25.3.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Mgr. Pavel Vančura,

 Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatelé