**Dodatek č. 6**

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 25/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 929-2018-537212

KoPÚ v k.ú. Modřovice

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Solnický, odborný rada

Pobočky Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 678

E-mail: [pribram.pk@spu.gov.cz](mailto:pribram.pk@spu.gov.cz),[michal.solnicky@spu.gov.cz](mailto:michal.solnicky@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Plavec – Michalec s. r. o. |
| **Sídlo:** | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| **Zastoupen:** | Ing. Jan Plavec, jednatel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn**  **jednat:** | Ing. Jan Plavec, David Michalec – jednatelé |
| **V technických záležitostech oprávněn**  **jednat:** | XXXXXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXXXXXX |
| **ID DS:** | u2u8efa |
| **Bankovní spojení:** | Oberbank AG |
| **Číslo účtu:** | 7300002050/8040 |
| **IČO:** | 26042452 |
| **DIČ:** | CZ26042452 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním**  **rejstříku vedeném:** | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za**  **zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXXXXXX |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za**  **geodetické práce:** | XXXXXXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**II.**

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku z důvodu upřesnění celkové ceny díla včetně DPH u KoPÚ v k.ú. Modřovice.

Při uzavření smlouvy o dílo zhotovitel KoPÚ zaokrouhlil celkovou cenu díla včetně DPH na celé koruny. Správně měla být celková cena díla včetně DPH uvedená na dvě desetinná místa.

Dodatek byl odsouhlasen dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 18. 3. 2025 pod č.j. SPU 107967/2025.

**III.**

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. **„Cena za provedení díla“** a v příloze č.1 smlouvy o dílo „**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Modřovice**“ takto:

a)  **odstavec 6.1.,** čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

**Článek VI.**

### Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| *Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH* | 839 120,00 Kč |
| *Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH* | 500 050,00 Kč |
| *Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH* | 152 500,00 Kč |
| ***Celková cena díla bez DPH*** | **1 491 670,00 Kč** |
| *DPH 21%* | 313 250,70 Kč |
| ***Celková cena díla včetně DPH*** | **1 804 920,70 Kč** |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo

6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné

k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých

zhotovitelem.

b**) příloha č. 1 smlouvy o dílo** „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo –

KoPÚ Modřovice“ - rekapitulace hlavních fakturačních celků.

# IV.

V rámci probíhajících KoPÚ v k.ú. Modřovice došlo od 1. 1. 2025 ke změně na straně objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail [pribram.pk@spucr.cz](mailto:pribram.pk@spucr.cz), [m.solnicky@spucr.cz](mailto:m.solnicky@spucr.cz) nahrazen [pribram.pk@spu.gov.cz](mailto:pribram.pk@spu.gov.cz), [michal.solnicky@spu.gov.cz](mailto:michal.solnicky@spu.gov.cz).

Od 1. 1. 2025 došlo ke změně i na straně zhotovitele, a to u názvu GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. na nový název **Plavec – Michalec s.r.o.** a dále i k personální změně, kdy původně ve smluvních záležitostech byl oprávněn jednat Petr Michalec a nově byl nahrazen **Davidem Michalcem**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 6 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 25.03.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………… …………………………………..

Ing. Jiří Veselý Ing. Jan Plavec, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu Plavec – Michalec s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Číslo smlouvy objednatele: 25/2018-537100 | | |
|  |  |  |  | Číslo smlouvy zhotovitele: | | |
|  |  |  |  | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřovice | | |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1.  smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | **3 000,00** | 18 000,00 | 15.11.2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **4 000,00** | 0,00 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 297 | **1 600,00** | 475 200,00 | 15.11.2019 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | **2 000,00** | 10 000,00 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | **3 000,00** | 0,00 | 15.11.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133 | **1 000,00** | 133 000,00 | 15.11.2019 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 2 | **8 000,00** | 16 000,00 | 30. 10. 2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | **3 000,00** | 48 000,00 | 15.11.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 302 | **200,00** | 60 400,00 | 31.1.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 302 | **260,00** | 78 520,00 | 31.3.2020 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **839 120,00** | **31.3.2020** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 305 | **700,00** | 213 500,00 | 31.10.2021 |
| 3.5.i..a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 305 | **100,00** | 30 500,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 34 | **600,00** | 20 400,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | **1 000,00** | 4 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 301 | **650,00** | 195 650,00 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | **12 000,00** | 36 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **500 050,00** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 305 | **500,00** | 152 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **152 500,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 839 120,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 500 050,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 152 500,00 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 491 670,00 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 313 250,70 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 804 920,70 Kč** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 25.03.2025 | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | Ing. Jan Plavec, jednatel Plavec - Michalec s.r.o. | | | | |