**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA**

**(dále jen „smlouva“)**

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I**

 **Smluvní strany**

**1. Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Jménem zadavatele jedná: Zadavatelský útvar

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

 Pobočka Prachatice

Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

tel.: 724 322 338

e-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera

tel.: +420 702 126 656

e-mail: jaroslav.kucera@spu.gov.cz

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 180013-3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

## (dále jen jako „objednatel“)

**a**

**2. Zhotovitel:**

**Jméno: Ing. Petr Kaplan**

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx, 37001 Č. Budějovice

Zastoupený: Ing. Petrem Kaplanem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 47253070/CZxxxxxxxxxxxx je plátcem DPH

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku**.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.9. smlouvy o dílo číslo 1183-2020-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

**Čl.I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2020 smlouvu o dílo číslo 1183-2020-505205 (dále jen „smlouva“) na provedení autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby s názvem Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

**Čl.II Předmět Dodatku**

1. S ohledem na neznámý termín realizace díla Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany a KoPÚ Vojslavice u Žárovné došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě na ukončení plnění předmětné smlouvy o dílo.

2. V případě následné realizace Společných zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné bude autorský dozor projektanta zajištěn novou samostatnou smlouvou o provedení autorského dozoru při realizaci stavby.

**Čl. VIII  Cena předmětu díla bod 8.1 nově zní**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 4 000 Kč bez DPH (slovy: čtyřitísícekorun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2020. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorský dozor | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| Polní cesty Dolní Chrášťany | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polní cesty Vojslavice u Žárovné | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Polní cesty Smědeč | 4 000 Kč | 840 Kč | 4 840 Kč |
| Cena díla celkem  | 4 000 Kč | 840 Kč | 4 840 Kč |

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 25.3.2025 V Českých Budějovicích 25.3.2025

|  |  |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“…………………………………… | „elektronicky podepsáno“…………………………………… |
|  Ing. František Šebesta  | Ing. Petr Kaplan |
| vedoucí Pobočky PrachaticeStátní pozemkový úřad |  |
| **objednatel** | **zhotovitel** |