**DODATEK č. 3**

ke SMLOUVĚ O DÍLO - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlinka

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, xxx

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“**)

**Zhotovitel:** **EKOTOXA s.r.o.**

**za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“**

sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

zastoupen: jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ing. Martin Vokřál

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vokřál

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: rdb3fk8

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 382047743/0300

IČO: 64608531

DIČ: CZ264608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických

činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

(dále jen **„zhotovitel“**)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

**Předmět a důvod dodatku**

1. **Změna ve vedení společnosti**

Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Dr. Ing. Jiří Vrubel je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.

1. **Změna sídla zhotovitele**

Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

1. **Změna bankovního spojení zhotovitele**

Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 382047743/0300

1. **Změna počtu měrných jednotek**

Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:

* 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona se mění z 24 MJ na 22 MJ,
* 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 793 MJ na 765 MJ,
* 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z 793 MJ na 765 MJ,
* 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření se mění z 12 MJ na 0 MJ,
* 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění z 40 MJ na 32 MJ,
* 3.2.1.3. Potřebné podélné profily a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z 127 MJ na 93 MJ,
* 3.2.1.4. Potřebné podélné profily a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z 17 MJ na 0 MJ,
* 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 793 MJ na 765 MJ,
* 3.3. Mapové dílo se mění z 793 MJ na 765 MJ.

1. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku **VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 945 315 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 561 135 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 344 250 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 42 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **1 892 700 Kč** |
| DPH 21% | 397 467 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **2 290 167 Kč** |

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.03.2025 V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele : Za zhotovitele :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Dana Lišková Ing. Martin Vokřál

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

pro Moravskoslezský kraj vedoucí společník smlouvy o sdružení

do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“

V z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

**Příloha :** Položkový výkaz činností

**Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Hlinka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 500 | **10 000** | 10.7.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 000 | **7 000** |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 793 | 500 | **396 500** | 10.7.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 793 | 255 | **202 215** | 10.7.2016 |
| 3.1.4.  3.1.5. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 1 500 | **135 000** | 10.1.2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona | 100 bm | 22 | 500 | **11 000** | 10.1.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 765 | 240 | **183 600** | 10.7.2016 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | | | |  | **945 315** | 10.7.2016 |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 765 | 215 | **164 475** | **10.7.2018** |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření | Ks (sond) | 0 | 2 000 | **0** | **10.7.2018** |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 32 | 800 | **25 600** | **10.7.2018** |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 93 | 320 | **29 760** |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 200 | **0** |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 765 | 420 | **321 300** | **10.11.2018** |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 5 000 | **20 000** | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **561 135** |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 765 | **450** | 344 250 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | | | | | **344 250** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 60 | **700** | 42 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | **42 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 945 315 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 561 135 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 344 250 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 42 000 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 892 700 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 397 467 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 290 167 Kč** |  |

V Ostravě dne 26.03.2025 V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele : Za zhotovitele :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Dana Lišková Ing. Martin Vokřál

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

pro Moravskoslezský kraj vedoucí společník smlouvy o sdružení

do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“

V z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK