**DODATEK č. 4**

ke Smlouvě o dílo číslo č. 739-2024-529101, uzavřené dne 14. 8. 2024, ve znění pozdějších dodatků, na provedení díla, zhotovení stavby (PRV) „Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary,** Závodu míru 725/16, 360 17 Stará Role

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,

 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek,

 vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

**Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov**

zastoupený: Martinem Vedralem, společník-jednatel

 tel./fax: xxxxxxx, xxxxxxx

 e-mail: xxxxxxx, xxxxxxx

 ID DS: bigszj9

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx

 tel./fax: xxxxxxx, xxxxxxx

 e-mail: xxxxxxx, xxxxxxx

 bankovní spojení: Raiffeisen bank

 číslo účtu: 693509001/5500

 IČO: 252 33 866

 DIČ: CZ25233866 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266 (dále jen „**zhotovitel**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odst. 3.

1. **PREAMBULE**

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínů plnění v Čl. V., odst. 4, písm. d) Smlouvy.

Dále se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. **Čl. V odst. 4. písm. d) se mění takto:**

 d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do **30. 04. 2025 včetně kolaudace**

* 1. **Změna identifikačních údajů smluvních stran**

E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz

* 1. **Odůvodnění:**

Ke změně lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla, posun o 1 měsíc, dochází z důvodu nezbytnosti odstranění vad a nedodělků díla, které jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí stavby ze dne 27. 2. 2025. Při opravě betonového žlabu je potřeba vyasfaltovat okolí žlabu. Důvodem ke změně termínu je zimní odstávka obaloven a jejich předpokládanému uvedení do provozu v průběhu dubna 2025.

Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

**3.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

**3.3** Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

**3.4** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne: 27. 3. 2025 V Sokolově dne: 26. 3. 2025

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| **Objednatel**Ing. Tomáš Valinazástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  | **Zhotovitel** Martin Vedral společník – jednatel bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. |