- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 285-2025-520203 uzavřené dne 10.3.2025 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Tel.:	+420 721 444 167

E-mail:	lubos.rudisar@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		HB Golf s.r.o.

Sídlo: 		Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený:		Milanem Kolářem, MBA jednatelem společnosti

Tel./fax:		xxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxx

ID DS:		aze9vq9

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel./fax:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Havlíčkův Brod

Číslo účtu:	276333148/0300

IČO:	275 13 688

DIČ:	CZ27513688 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23499.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 10.3.2025, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC6 v k.ú. Babín" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

- Změna hodnoty závazku se týká víceprací na stavbě polní cesty VC6 v k.ú. Babín z důvodu navýšení množství pojiva pro stabilizaci zemní pláně.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

- Na základě výsledků laboratorních rozborů zeminy provedených společností TPA ČR, bylo navrženo množství pojiva potřebné pro stabilizaci zemní pláně pro dosažení požadované únosnosti, které je proti projektem plánovanému odhadu vyšší. Z tohoto důvodu vznikají vícenáklady za pořízení pojiva.

1.	Rozpočet dle smlouvy o dílo

pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna

113,464t x 3.927,-Kč. = 445.573,13 Kč.

2.	Rozpočet dle laboratorních rozborů

pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna

189,374t x 3.927,-Kč. = 743.670,99,- Kč.

Celkové navýšení 298.097,86 Kč bez DPH.

Čl. IV   Změna ceny díla

- Součet víceprací vyplývající z tohoto dodatku je 298 097,86 Kč bez DPH a dojde k navýšení hodnoty zakázky.

- Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí				7 673 346,36 Kč

DPH 21 % činí				1 611 402,74 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			9 284 749,10 Kč

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými vícepracemi

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel	  Zhotovitel

V Jihlavě dne 27.3.2025	V Olešné dne 27.3.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………….……..	…………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Milan Kolář, MBA

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	HB Golf s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………

Ing. Miroslava Smejkalová

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov