**DODATEK č. 11**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem

 ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí

pobočky Břeclav

 Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel. +420 725 548 180

 +420 727 956 362

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.**

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel

 Ing. Libor Sedláček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel./Fax: xxx / xxx

E-mail: xxx

ID DS: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS Třebíč

Číslo účtu: 1521409359/0800

IČO: 63470985

DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka č. 19972.

(dále jen **„zhotovitel“**)

**Článek I.**

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě kontaktních údajů na straně objednatele.

**Článek II.**

V období období od 27.1. do 4.2.2025 obdržel zpracovatel připomínky nebo nesouhlasy vlastníků 54 LV, což činilo 54,35 % výměry zpracovávaného území. Po projednání se všemi vlastníky, kteří se dostavili k projednání bylo dosaženo souhlasu 71,83 % výměry řešeného území. V období od 4.2. do 21.3.2025 byly zhotovitelem zapracovány obdržené připomínky nebo nesouhlasy do návrhu nového uspořádání pozemků a dotčení vlastníci opětovně pozváni k projednání přepracovaného návrhu, a to na den 31.3.2025.

Z toho důvodu dochází k posunu smluvního termínu plnění u níže uvedeného fakturačního celku:

**3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Původní termín: 31.3.2025

**Nový termín: 31.7.2025**

**Článek III.**

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

**Článek IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

**Příloha:** Položkový výkaz činností

V Brně dne: 31.3.2025 V Třebíči dne: 27.3.2025

Ing. Pavel Zajíček Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

ředitel jednatelé

Krajského pozemkového úřadu EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek