**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**(dále jen „dodatek č. 1“)**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

V technických záležitostech oprávněn jednat:

 Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ

Adresa: KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ID DS: z49per3

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz / koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

Zastoupený: Ing. František Kroček, předseda představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Kroček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 107069710/0300

IČ/DIČ: 64610225 / CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. **Výchozí podklady a údaje**
	1. Podkladem k uzavření dodatku č. 1 je:
2. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu č.j. SPU 091293/2025 ze dne 7.3.2025.
3. Smlouva o dílo č. objednatele 1015-2024-571101 a č. zhotovitele 2581 ze dne 9.10.2025 s názvem **„Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“.**
4. **Předmět dodatku č. 1**
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava Čl. 5 Termín plnění, bodu 5.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

**T = den nabytí účinnosti smlouvy (10.10.2024)**

1. Termín předání a převzetí stanoviště: **T + 10 dnů (20.10.2024)**
2. Termín předání a převzetí díla: **do 10.05.2025** (úplné odstranění vad a nedodělků, T + 26 týdnů + 30 kalendářních dnů)

Vzhledem k tomu, že smluvním stranám momentálně nejsou známá všechna finální řešení změn vzniklých na uvedené stavbě Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení vč. řešení montáží a dodávek, prodlužuje se termín dle písm. b) smlouvy o 30 kalendářních dnů v souladu s ustanovením bodu 5.4. smlouvy o dílo.

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
	2. Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
	3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě 27.3.2025 | V Ostravě 26.3.2025 |
| Za objednatele*„el. podepsáno“* | Za zhotovitele |
| ………………………………. |  ………………………………. |

 **Mgr. Dana Lišková** **Ing. František Kroček**

 ředitelka KPÚ pro MSK předseda představenstva

 OSTRAVSKÉ STAVBY a. s.

 Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky