**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

 zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín

 Tel.: +420 702 153 018 / +420 727 956 486

 E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz petr.nedoma@spu.gov.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

Název: **GEOtest, a.s.**

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 11506621/0100

IČ/DIČ: 463 44 942 / CZ46344942, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 699.

 (dále jen jako „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

Mezi účastníky byla dne 15. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 24. 3. 2025 o úpravu termínu plnění díla. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstaly skutečnosti, které je nutno vyřešit a jejichž vyřešení nelze předpokládat ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo pro splnění díla. Tyto skutečnosti vyvstaly nezávisle na vůli zhotovitele a ten nebyl schopen je ovlivnit.

V trase polní cesty C1 je uložen vodovod. Tato skutečnost byla známa. V návrhu PSZ byly u cesty C1 navrženy odvodňovací příkopy a propustky. Při zpracování projektové dokumentace však bylo zjištěno, že vodovodní řad není uložen dostatečné hloubce, aby bylo možno příkopy a propustky realizovat. Situaci lze napravit přeložkou vodovodního řadu, se kterou však dosud nebylo uvažováno. Na vyřešení tohoto problému je nutno najít shodu s vlastníkem a majetkovým správcem sítě X X X X X X X X X X.

Dále trasu polní cesty C1 a C1b kříží železniční trať. K dnešnímu dni nedošlo k odsouhlasení finálního technického řešení křížení železnice a polní cesty do potřebných podrobností ze strany X X X X X X X X X X. Také tato situace musí být dořešena v koordinaci se správcem trati.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
		1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 30. 05. 2025

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): **po ukončení**

správního řízení u stavebního úřadu

 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 15.10.2024, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne: 31. 3. 2025 | V Brně dne: 28. 3. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  | **zhotovitel** |

Česká republika - Státní pozemkový úřad GEOtest, a.s.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová Ing. Vít Černý, Ph.D.

ředitelka předseda představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová