číslo smlouvy Objednatele: 656-2022-541201

číslo smlouvy Zhotovitele: 25/22

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022

(dále jen „Dodatek")
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,

na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou

Kontaktní údaje:

tel.: +420 725548197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.cz

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Zásada na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zásada:

Článek II.
Předmět Dodatku

- Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provádí úprava počtu měrných jednotek a s tím spojená úprava ceny fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a dále úprava termínu fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) uvedených v Příloze č.1 ke SOD následovně:

Stávající stav:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 272 | 1815,00 | 493680,00 | 30.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 70 | 1210,00 | 84700,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 605,00 | 48400,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 1815,00 | 145200,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 30250,00 | 90750,00 |  |

Nový stav:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 272 | 1815,00 | 493680,00 | 30.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 19 | 1210,00 | 22990,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 605,00 | 24200,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 1815,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 30250,00 | 0,00 |  |

- Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele:

656-2022-541201), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Dodatek č.6 se uzavírá na základě:

- Dopisu zhotovitele „Věc: KoPÚ v k.ú. Zásada – Žádost o dodatek č. 6 na posun termínu“ (ze dne 3. 3. 2025), ve kterém zhotovitel žádá:

- o změnu počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c),

- o změnu smluvního termínu u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).

- Zhotovitelem zpracované dokumentace plánu společných zařízení. S ohledem na připomínky sboru zástupců a vlastníků půdy se upravuje počet MJ následovně:

- u položky 6.3.1 i) a) (Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 51 MJ, tzn. z 70 na 19 MJ.

- u položky 6.3.1 i) b) (DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 40 MJ, tzn. z 80 na 40 MJ.

- u položky 6.3.1 i) b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 80 MJ, tzn. z 80 na 0 MJ.

- u položky 6.3.1 i) c) (DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 3 MJ, tzn. ze 3 na 0 MJ.

- Skutečnosti uvedené zhotovitelem ve své žádosti o dodatek, že ke dni uložení dokumentace PSZ na úložiště Regionální dokumentační komise (RDK) pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj (26. 2. 2025) byla již naplněna kapacita pro ukládání dokumentací PSZ na úložiště RDK.

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH | 1 545 324,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH | 1 139 215,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH | 329 120,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 013 659,00 Kč |
| DPH 21 % v Kč | 632 868,39 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 646 527,39 Kč |

4. Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:

Celková cena díla se na základě uvedených změn snižuje o 321 860 Kč bez DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AGROPLAN spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Místo: Liberec Datum: 27.3.2025 | Místo: Praha Datum: 26.3.2025 |
| „podepsáno elektronickým podpisem s časovým razítkem“ | „elektronicky podepsáno“ |
| ________________________________ | ________________________________ |
| funkce: vedoucí Pobočky Liberec | funkce: jednatel |

Za správnost:  Ing. Vladimír Vlášek

Příloha č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201 - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku; Měrná jednotka; Počet Měrných jednotek; Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10); Cena bez DPH celkem v Kč 10); Termín předání k akceptačnímu řízení. 6.2; Hlavní celek 1 „Přípravné práce“. 6.2.1; Revize stávajícího bodového pole; bod; 71; 500,00; 35 500,00; 31.1.2023. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 1; 6 000,00; 6 000,00. 6.2.2; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; ha; 250; 1 000,00; 250 000,00; 31.3.2023. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech; ha; 22; 1 500,00; 33 000,00. 6.2.4; Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 191; 3 000,00; 573 000,00; 31.7.2023. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE; 100 bm; 2; 3 000,00; 6 000,00; 31.5.2024. 6.2.5; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona; 100 bm; 4; 10 000,00; 40 000,00; 31.7.2023. 6.2.6; Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů; 100 bm; 108; 1 500,00; 162 000,00; 31.7.2023. 6.2.7; Rozbor současného stavu; ha; 272; 770,00; 209 440,00; 30.11.2023. 6.2.8; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 272; 847,00; 230 384,00; 29.6.2024. „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč; 1 545 324,00; 29.6.2024. 6.3; Hlavní celek 2 „Návrhové práce“. 6.3.1; Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"); ha; 272; 1815,00; 493680,00; 30.4.2025. 6.3.1 i) a); Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy; ha; 19; 1210,00; 22990,00. 6.3.1 i) b); DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 100 bm; 40; 605,00; 24200,00. DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 100 bm; 0; 1815,00; 0,00. 6.3.1 i) c); DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy; ks; 0; 30250,00; 0,00. 6.3.2 h); Aktualizace PSZ; ha. 6.3.2 h) i); Aktualizace PSZ do 10 ha; ha; 1; 12705,00; 12705,00; na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě. 6.3.2 h) ii); Aktualizace PSZ do 50 ha; ha; 1; 7260,00; 7260,00; na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě. 6.3.2 h) iii); Aktualizace PSZ nad 50 ha; ha; 1; 2722,50; 2722,50; na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě. 6.3.2; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona; ha; 272; 1815,00; 493680,00; 31.12.2025. 6.3.3; Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ; ks; 2; 24200,00; 48400,00; do 1 měsíce od výzvy Objednatele. 6.3.4; Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice; 100 bm; 1; 10890,00; 10890,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.3.5; Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení; ha. 6.3.5 i); Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha; ha; 1; 12705,00; 12705,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.3.5 ii); Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha; ha; 1; 7260,00; 7260,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. 6.3.5 iii); Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha; ha; 1; 2722,50; 2722,50; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč; 1139215,00; xxxxx. 6.4; Hlavní celek 3 „Mapové dílo“; ha; 272; 1210,00; 329120,00; do 3 měsíců od výzvy Objednatele. „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč; 329120,00; xxxxx. Rekapitulace kalkulace ceny. 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč; 1545324,00. 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč; 1139215,00. 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč; 329120,00. Celková cena bez DPH v Kč; 3013659,00. DPH 21 % v Kč; 632868,39. Celková cena Díla včetně DPH v Kč; 3646527,39. Česká republika – Státní pozemkový úřad; AGROPLAN spol. s r.o.. Místo: Liberec; Místo: Praha. ________________________________; ________________________________. funkce: vedoucí Pobočky Liberec; funkce: jednatel. |  |
| --- | --- |

Z