Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené pod č.j. SPU208601/2024ze dne 20.6.2024 (dále jen „**smlouva**“) pro realizaci veřejné zakázky s názvem **„Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad** **pro Středočeský kraj a hl. město Praha**

**Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov**

**Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

 Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

 Tel.: +420 xxxxx

 E-mail: d.manasova@spucr.cz

 Ing. Martina Mbumastonová, Pobočka Kladno

 Tel.: +420 xxxxx

 E-mail: m.mbumastonova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno Skanska a.s.**

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

 Zastoupený: Ing. Alešem Krupkou, prokuristou

xxxxx, ředitelem závodu a xxxxx, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

tel./fax: +420 xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: d7zqbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax: +420 xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: ING. Bank N.V.

číslo účtu: 1000570366/3500

IČO: 26271303

DIČ: CZ699 004 845 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I**

**Důvody vyhotovení dodatku**

1. Důvodem uzavření dodatku č.1 smlouvy (dále jen „**dodatek**“) je změna lhůty dokončení stavebních prací.
2. Hlavním důvodem pro změnu lhůt byla úplná uzavírka jediné příjezdové silnice – ulice V. Hermacha v obci Stehelčeves v období od 1.8.2024- 31.8.2024 z důvodu stavby kanalizace a přilehlých chodníků. A dále částečná uzavírka této příjezdové silnice v termínu od 1.9.2024 – 27.9.2024. Kdy byly opakovaně uzavírány jednotlivé úseky jediné příjezdové cesty vždy po nezbytně nutnou dobu. Tato uzavírka příjezdové trasy byla povolena rozhodnutím Odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna č.j. SMKL/4133797/2024/ODAS-2 dne 24.7.2024. Vzhledem k umístění stavby polní cesty pod Budčí, navržená objízdná trasa uzavírky tohoto rozhodnutí nebyla z důvodu nízké výšky železničního přemostění vhodná pro vozidla stavby a vynutila si dočasné přerušení prací na předmětné stavbě. Po dobu 31 dní a dále částečné omezení a dílčí uzavírky, viz stavební deník.
3. Při provádění předběžného záchranného archeologického průzkumu, byly zjištěny nálezy archeologického charakteru, které si vyžádaly částečné omezení a přerušení prací po dobu provádění výzkumu a dodatečné vybudování objízdné trasy naleziště v délce 100 m v trase výstavby polní cesty, které podléhalo zajištění souhlasu majitele pozemku ke zbudování objízdné trasy.
4. Dalším omezením výstavby a zásobování polní cesty Pod Budčí nastalo při souběžné rekonstrukci a pokládání živičného povrchu v obci Dřetovice v průběhu září 2024, kdy po dobu rekonstrukce přilehlé silnice byla výstavba a zásobování stavby přerušeno po dobu 7 dní.
5. Smluvní strany se shodly, že v závěru roku 2024 v důsledku klimatických podmínek nebylo možné řádně pokračovat ve stavebních pracích tak, aby byly dodrženy technologické požadavky na kvalitu díla. Z tohoto důvodu byla dle čl. V, bod 3 smlouvy stanovena zimní přestávka v termínu od 27.11.2024 do 16.3.2025.
6. Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení stavebních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení díla.
7. Celková lhůta pro dokončení stavebních prací byla navýšeno pouze o počet dnů, po které byly stavební práce z důvodů uzavírek citovaných v čl. I odst. 1 písm. a) a c) dodatku přerušeny, tzn. o 38 dní. Počet dnů, které tvořila zimní přestávka, uvedená
v čl. I odst. 2 dodatku, nejsou do celkového počtu lhůty pro dokončení stavby započítány.

**Čl. II**

**Posun termínu plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění, bod 4c smlouvy následovně:

**Nově stanovená lhůta pro dokončení stavebních prací: 183 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Termín účinnosti smlouvy je vzhledem k financování z dotací Programu rozvoje venkova shodný s datem zaregistrování žádosti ke dni 15.7.2024.

1. V návaznosti na nově stanovený HMG a termíny pro dokončení stavebních prací se dle čl. V, bod 5 smlouvy, uzlové body pro jednotlivé fáze stavby stanovují následovně:

**Úprava pláně** – lhůta pro plnění: **143 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

**Dokončení pokládky štěrkodrtě** – lhůta pro plnění: **150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

**Dokončení asfaltového krytu** – lhůta pro plnění: **176 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 31. 3. 2025 V Praze dne 27. 3. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*„elektronicky podepsáno“* *„elektronicky podepsáno“*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
|  |  |
| **Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha**  | **xxxxx, ředitel závodu****na základě plné moci**Skanska a.s.*„elektronicky podepsáno“*……………………………………**xxxxx, oblastní manažer****na základě plné moci**Skanska a.s. |

Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová

Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová (*„elektronicky podepsáno“)*