**DODATEK Č. 1**

**Ke smlouvě o dílo č. obj. 404-2024-544203, č. zhot. 2024-MT-79**

**Realizace polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

**Pobočka Ústí nad Orlicí**

**Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**

zastoupený: Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí and Orlicí

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, Mgr. Tereza Hrušková

Tel.: +420 601 584 037, +420 725 929 173

E-mail: ustino.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: MADOS MT s.r.o.**

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

tel./fax: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxx

ID DS: 77vjqep

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, ředitel divize silničních staveb

tel./fax: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxx

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 19-8575810297/0100

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 404-2024-544203 uzavřené dne 30.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Původní termín předání a převzetí dokončeného díla dle smlouvy o dílo – **31.03.2025**

Nový termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 1– **30.06.2025**

Důvodem je doposud nezahájené kolaudační řízení ze strany místně příslušného stavebního úřadu (kapacitní důvody).

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Orlicí dne 31.03.2025 | V Lupenici dne 31.03.2025 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  Ing. Renata Čadová  vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí  Státní pozemkový úřad | **Zhotovitel**  Ing. Ivo Muthsam  Jednatel společnosti  MADOS MT s.r.o. |