**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 358-2024-544201

číslo smlouvy zhotovitele: 700/2024uzavřené dne 13. 5. 2024

 na **Komplexní pozemkové úpravy Bukovina u Přelouče**

mezi níže uvedenými stranami

# **SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Jaroslava Šprojcarová, Ph.D., rada Pobočky Pardubice

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 966 738

E-mail: jaroslava.sprojcarova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Planá nad Lužnicí, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: XXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXX

E-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

**Bankovní spojení:** XXX

Číslo účtu: XXX

DIČ: XXX

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu se zněním Čl. 17. bodu 17.2 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto Dodatku č.1.

**Čl. I.**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou vícepráce u hlavního fakturačního celku **6.2** Přípravné práce. Vícepráce jsou způsobeny doplněním jednoho bodu podrobného polohového bodového pole v důsledku změny obvodu komplexních pozemkových úprav.

Došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku:

**6.2.1** Revize stávajícího bodového pole.

**Vícepráce:**

Dílčí část 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole (zvýšení o 1 MJ na 4 MJ)

navýšení o **2 000,-** Kč bez DPH.

**Vícepráce celkem: 2 000,- Kč bez DPH.**

V článku 3. Cena díla smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:

**3.1** Cena za řádné a včasné provedení díla je s přičtením víceprací sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena po úpravě MJ (Kč)** |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  | 764 000,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  | 685 000,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  | 49 600,00  |
| Celková cena Díla bez DPH  | **1 498 600,00** |
| DPH 21 %  | 314 706,00  |
| Celková cena Díla včetně DPH  | **1 813 306,00**  |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností („**Cena Díla**“), která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech. Dříve Ing. Ondřej Bartoš, nově Ing. Mgr. Jaroslava Šprojcarová, Ph.D.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ing. Pavel Dvořáček**

Místo: Pardubice Místo: Tábor

Datum: 31. 3. 2025 Datum: 26. 3. 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Ondřej Bartoš Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

Funkce: vedoucí Pobočky Pardubice Funkce: reprezentant plnění závazku