DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č.: 1-2025-521101 ze dne 15. 1. 2025 („**Smlouva**“)

**Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Štíty Hamerské – I. etapa**

-

**Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk

Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk

Tel.: +420 606 713 248

E-mail: [sumperk.pk@spu.gov.cz](mailto:sumperk.pk@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Název:**  **Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Dohnal

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 231956210/0300

IČ/DIČ: 29186404 / CZ29186404

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy**, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to **změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce.**

Dodatkem dochází k úpravě rozsahu díla. Předmětem díla nebude provedení prací v rámci stavebního objektu SO 01 – Vodní plocha č. 1.

**Hodnota změn činí 45 000 Kč bez DPH**, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková cena za provedení Díla uvedená v Čl. V, bodu 5.2 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

Celková cena za provedení Díla činí **505 000,00 Kč bez DPH**, tj. **611 050,00 Kč s DPH**.

**Odůvodnění:**

V průběhu projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že p.č. 269 v k.ú. Štíty Hamerské, na které byl navržen SO 01 – Vodní plocha č. 1, je v soukromém vlastnictví a nový vlastník již provádí úpravu díla vlastní iniciativou. Na základě změny vlastnického práva tak nebude uvedený stavební objekt v rámci provedení díla řešen.

Dále je předmětem dodatku **upřesnění znění Přílohy č. 1** **– Podrobná specifikace části Díla** – vypracování projektové dokumentace, **bodu 1.1.13.** Nové znění tohoto bodu:

Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) a „xlsx“ pro každou stavbu zvlášť. Každý pdf. soubor bude opatřen elektronickým autorizačním razítkem a elektronickým časovým razítkem, tj. každá nahrávaná příloha (např. technická zpráva, výkres atd.) musí být „podepsaná“ samostatně.

1. I  
   Závěrečná ustanovení

2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1-2025-521101 a č. zhotovitele: 1/25/1 uzavřená dne 15. 1. 2025, nemění.

2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

2.5 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 31. 3. 2025 | V Prostějově dne 31. 3. 2025 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel**  **JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  **ředitel Krajského pozemkového úřadu**  **pro Olomoucký kraj** | **zhotovitel**  **Ing. David Dohnal**  **jednatel společnosti**  **Hanousek s.r.o.** |