- DODATEK Č. 4

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	j.daskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

společnosti

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

E-mail:  	xxxxxxxxxx

ID DS:	uejhqmm

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	3471417359/0800

IČO:	02951746

DIČ:	CZ02951746

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 a dodatkem č. 2 uzavřeného dne 29. 10. 2024, dodatkem č 3 uzavřeným dne
29. 1. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je změna týdenního harmonogramu postupu prací a změna termínu posunutí stavebních prací. Zhotovitel předložil (protokol č.j. SPU 113382/2025 497917/2024 ze dne 21. 3. 2025) aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací, který zohledňuje posun termínu prací s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provádění prací v 9. týdnu, které nešlo předvídat.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Změny jsou promítnuty v týdenním harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Dodatkem se mění Čl. V, bod 4. smlouvy

c.    Lhůta pro dokončení stavebních prací			30. 4. 2025

Termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.

Čl. IV   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě dne 27.3.2025				Ve Vlašimi 26.3.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

......................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č. 4

Časový harmonogram stavby – Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

Uzlové body stavby dle SOD:

Předání staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024

zahájení stavebních prací: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti  smlouvy - předpoklad září 2024

dokončení stavebních prací :  do 30. 4. 2025

předání a převzetí díla: do 31. 5. 2025

ROK 2024

září

36. týden –

37. týden –

38. týden –

39. týden –  	Předání stavby

říjen

40. týden – 	Geodetické práce, sjezd

41. týden – 	Skrývky, odkopávky, zkoušky únosnosti

42. týden -	Skrývky, odkopávky, zkoušky únosnosti

43. týden - 	Zkoušky nevyhovující, stavba zastavena

44. týden -	Stavba zastavena

listopad

45. týden -	Zimní přestávka

46. týden -	Zimní přestávka

47. týden-	Zimní přestávka

48. týden -	Zimní přestávka

prosinec

49. týden -	Zimní přestávka

50. týden -	Zimní přestávka

51. týden -	Zimní přestávka

52. týden -	Zimní přestávka

ROK 2025

leden

1. týden -	Zimní přestávka

2. týden -	Zimní přestávka

3. týden -	Zimní přestávka

4. týden-	Zimní přestávka

5. týden -	Zimní přestávka

únor

6. týden -	Zimní přestávka

7. týden- 	Zimní přestávka

8. týden -	Zimní přestávka

9. týden -	Nevhodné klimatické podmínky

březen

10. týden -	Cesta využívána pro návoz materiálu pro výstavbu vodní nádrže

11. týden -	Odběr zeminy pro stanovení receptury

12. týden -	Stanovení receptury - laboratoř

13. týden -	Propustky

duben

14. týden -	Propustky

15. týden -	Vylepšení zemin pláně

16. týden -	Navážení konstrukčních vrstev

17. týden -	Navážení konstrukčních vrstev, zadrcení štěrkem, asfalt

květen

18. týden -	do 30. 4. finální úpravy, dokončení stavebních prací, příprava dokumentů ke kolaudaci

19. týden -

20. týden -

21. týden

22. týden	31. 5. předání a převzetí dokončeného díla