# DODATEK Č. 2

# SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:	+ 420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor

Zastoupený:	Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti

Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Josef Kubík, jednatel společnosti

Tomáš Křížek, jednatel společnosti

Tel.:	xxxx

E-mail:	xxxx

ID DS:	4pixsy6

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx

xxxx

Tel.:	xxxx

E-mail:	xxxx

Bankovní spojení:	KB Tábor

Číslo účtu:	240546301/0100

IČO:	42407559

DIČ:	CZ42407559 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.12.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Vlivem současného deštivého počasí není v tuto chvíli možné provést sanaci podloží 
SO - 101 – Cesta HPC1R v k.ú. Podolí u Ratibořských Hor, SO - 102 – Cesta HPC3R v k.ú. Vřesce a části SO - 103 – Cesta HPC1bR v k.ú. Vřesce ve staničení do 1,200 km, a dále v celé délce SO – 101 – Cesta HPC2R – CECH v k.ú. Ratibořice u Tábora, a to z důvodu nadměrné vlhkosti, která dle vyjádření geotechnika ze dne 01.04.2025, neodpovídá normovaným hodnotám. Tyto práce bude možné provádět až po částečném proschnutí vrstvy a pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek tak, aby nedošlo k dalšímu znehodnocení podložních zemin klimatickými vlivy.

Ostatní stavební práce probíhají dle smluvních ujednání.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůta pro plnění uzlového bodu „Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně“ uvedená v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně

původní lhůta pro plnění do: 	91 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 04.04.2025)

nová lhůta pro plnění do:	133 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.05.2025)

- Na základě výše uvedeného dochází k aktualizaci Závazného harmonogramu postupu prací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- Lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor

Datum: 03.04.2025	Datum: 03.04.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Tomáš Křížek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					DAICH spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad