**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

**Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel č.1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**Adresa Pobočky Přerov:** Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

Tel.: +420 702 153 049

E-mail: [prerov.pk@spu.gov.cz](mailto:prerov.pk@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel č.1**“)

**Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

**Sídlo:** Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

**Kontaktní adresa**: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno

Tel.: +420 725 831 502, +420 727 828 526

E-mail: [andrea.chmelova@rsd.cz](mailto:andrea.chmelova@rsd.cz) [jana.duchonova@rsd.cz](mailto:jana.duchonova@rsd.cz)

ID DS: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB a.s.

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

**(**dále jen **„objednatel č. 2“)**

**a**

**Zhotovitel:**  **EUROVIA CZ a.s.**

**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

**Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín**

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem,

ředitelem závodu Zlín

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: bjpdzta

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 141 400 112 / 0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

**Čl.I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“,** a to dokončení analýzy vzorků zeminy u SO 01 - hlavní polní cesty HPC3, SO 08 - vedlejší polní cesty VPC13, SO 09 - vedlejší polní cesty VPC28, dále dochází k úpravě technologie prací u SO 02 - rekonstrukce mostu M1 a u SO 03 - hlavní polní cesty HPC4 a SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b vznikla potřeba provedení dodatečných statických zatěžkávacích zkoušek.

Odůvodnění:

Pro řádné vyhodnocení použitelnosti zemin a další nakládání s nimi jako s odpadem u SO 01 – Hlavní polní cesty HPC3, SO 08 - Vedlejší polní cesty VPC13 a SO 09 - Vedlejší polní cesty VPC28, u nichž dosavadní výsledky v ukazatelích PAU a As nevyšly jako překročené, je třeba dokončit analýzu vzorků zeminy, vše v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. Výše uvedené prvotní zjištění nezávadnosti odebraného zemního materiálu v nejrizikovějších parametrech Pau a As proběhlo dne 9. 12. 2024 na základě uzavřeného předešlého dodatku č. 1 smlouvy o dílo. U SO 02 - Rekonstrukce mostu M1 došlo k úpravě technologie prací, kdy vznikají méněpráce a vícepráce. V závislosti na upřesnění skutečného stavu terénu zjištěného při vlastní realizaci objektu a novým zkušenostem autora projektové dokumentace jsou odečteny asfaltové vrstvy nastavitelného asfaltového izolačního pásu a vrstvy asfaltobetonu na úkor přidání zásypu betonové konstrukce vhodnou zeminou.

U SO 03 - Hlavní polní cesty HPC4 v km 0,500 - 0,650 a SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b v místě stávající trasy účelové pozemní komunikace vznikla potřeba provedení dodatečných statických zatěžkávacích zkoušek (nad rámec příslušné normy) z důvodu stanovení dalšího postupu prací na těchto stavebních objektech. U SO 03 - Hlavní polní cesty HPC4 je důvodem prověření únosnosti ve výše uvedeném úseku, který přechází do míst s neúnosným podložím, a kde v době realizace podkladových konstrukčních vrstev polní cesty byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti. Tento postup byl také konzultován s dr. Janků, osobou odborně způsobilou v inženýrské geologii. Vedle toho u SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b souvisí provedení zkoušek s výskytem nadlimitních hodnot v ukazatelích PAU a As, kdy je třeba prokázat únosnost podloží stávající účelové komunikace za účelem provedení recyklace stávajících vrstev bez uložení na skládku odpadu. K žádosti byly přiloženy vyjádření TDS, AD (podepsaný změnový list), analýzy vzorků, protokol o odběru vzorků, kopie zápisu z kontrolního dne ze dne 20.2.2025 a položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Celková hodnota víceprací činí 93 375,78 Kč, celková hodnota méněprací činí 53 090,10 Kč, součet hodnoty změn činí 146 465,88 Kč, cožpředstavuje 0,46 % původní hodnoty závazku ze smlouvy**.**

**Celkově se cena díla navýší o 40 285,68 Kč bez DPH.**

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Provedení víceprací je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Položky rozpočtu víceprací byly zkontrolovány a jsou naceněny dle podmínek SoD.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:**

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 1 **31 613 711,78 Kč**

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH + 93 375,78 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH 53 090,10 Kč

**Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:**

Celková cena bez DPH činí **31 653 997,46 Kč**

DPH 21 % činí 6 647 339,46Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **38 301 336,92 Kč**

**Čl.II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 12. 2024 nemění.
2. Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Olomouci dne 31. 3. 2025 | Ve Zlíně dne 28. 3. 2025 | |
|  |  | |
|  |  | |
| *„elektronicky podepsáno“*  *………………………………………* | ………………………………… | |
| **Objednatel č.1**  **JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | | **zhotovitel**  **Ing. Michal Friedlaender**  EUROVIA CZ a.s.  ředitel závodu Zlín | |

V Brně dne 4. 4. 2025

…………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 2**  Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno |  |