**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. obj. 891-2024-544101, č. zhot. 841/TB/RD/2024/133/RDS8

**Dodatek č. 3 - Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová Pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: +420 727 966 745, +420 601 584 037

E-mail: r.cadova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**STRABAG a.s.**

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxx, technický vedoucí oblasti

xxx, ekonomický vedoucí oblasti

xxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel./fax: xxx / - - -

e-mail: xxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx, stavbyvedoucí a vedoucí PJ

tel.: xxx

e-mail: xxx

xxx – zástupce stavbyvedoucího

tel. xxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 891-2024-544101 uzavřené dne 09.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Nový termín předání a převzetí dokončeného díla je **30.06.2025**

Důvodem je doposud nezahájené kolaudační řízení ze strany místně příslušného stavebního úřadu (kapacitní důvody).

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne *dle el. podpisu* V Hradci Králové dne *dle el. podpisu*

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………………… ……………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

**Ing. Miroslav Kučera xxx**

ředitel Krajského pozemkového úřadu **technický vedoucí oblasti**

pro Pardubický kraj **STRABAG a.s.**

Státní pozemkový úřad na základě plné moci

…………………………………

**xxx**

**ekonomický vedoucí oblasti**

**STRABAG a.s.**

na základě plné moci