**DODATEK Č. 3**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 431-2024-571101 uzavřené dne 13. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

**Pobočka Nový Jičín**

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

tel.:

e-mail:

ID DS: fhsq3sh

v technických záležitostech

oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I.**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 13. 6. 2024, na provedení díla s názvem „Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba“ (dále jen „**Dodatek**“).

**Čl. II**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba“ je provedení dodatečného osazení dopravních zařízení.
2. Dodatečné práce se týkají stavebních objektů SO 03 Polní cesta C 38 a SO 05\_1 Polní cesta C 146.

Změna č. 3 – Polní cesty C 38 a C 146

- na základě vyjádření DI Policie ČR ke kolaudační prohlídce vyvstala podmínka dodatečného doplnění dopravních zařízení číslo Z11g – Směrový sloupek červený kulatý k oběma polním cestám, které obecně vyznačuje vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci. Navíc byla stanovena další podmínka místní úpravy provozu u cesty C 38 a to osazení svislého dopravního značení číslo B11 + E13 s textem “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

1. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla v souladu s SOD.

**Čl. III**

**Cena za dodatečné stavební práce**

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 4. 3. 2025 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

 Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí **12 727,71 Kč** bez DPH.

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:

 bez DPH činí **7 320 360,96 Kč**

 DPH 21% činí 1 537 275,80 Kč

 Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **8 857 636,76 Kč**

3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je

 nedílnou součástí dodatku č. 3.

**Čl. V**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě 7.4.2025  |  Ve Frýdku -Místku 4.4.2025 |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… |  …………………………….……… |
| objednatel**Mgr. Dana Lišková** ředitelka Krajského pozemkového úřadupro Moravskoslezský kraj | zhotovitel **Ing. Jan Bazgier** předseda představenstva |

 v z. Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky