- DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 393-2023-520202 uzavřené dne 12. 4. 2024 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: 		Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův    Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 727957187

E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	HG partner s.r.o.

Sídlo: 	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

zastoupený:                                                	Ing. Jaroslavem Vrzákem

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	6xa99gr

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	435084389/0800

IČO: 	27221253

DIČ: 	CZ27221253 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C     vložka 105510.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 4. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23. 3. 2024, dodatkem č. 2 uzavřeným 30. 4. 2024 a dodatkem č. 3 uzavřeným 25. 7. 2024 na provedení díla s názvem „Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku je posun termínu zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) analogicky povolení záměru dle novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Na základě podnětu odboru životního prostředí, městského úřadu Chotěboř bylo dopracováno biologické hodnocení (1. verze 15.9.2024). Na tento doplněný podklad k projektové dokumentaci, který byl zpracovateli předán 14. 3. 2025, jsou vázány stanoviska některých dotčených orgánů. Z jednání 19. 3. 2025 na Stavebním úřadě Chotěboř vyplynulo, že povolení záměru (stavební povolení) v termínu do 15. 4. 2025 nebude vydáno.

Čl. III   Změna doby plnění v Čl. III bodě 3.1.1

3.1.1 	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) povolení záměru (rozhodnutí s doložkou právní moci) 31. 10. 2025

Čl. VI   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel							Zhotovitel

V Havlíčkově Brodě dne: 8.4.2025			V Úvalech dne: 3.4.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Ing. Jana Ďásková						HG partner s r. o.

Vedoucí pobočky Havlíčkův Brod		  		Ing. Jaroslav Vrzák

Státního pozemkového úřadu				jednatel

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod