**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**č. 362-2024-505203**

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Pobočka Jindřichův Hradec**

zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky J. Hradec

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Dohnal

 referent Pobočky Jindřichův Hradec

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec

Tel.: +420 725 918 219

E-mail: v.paxa@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: BLAHOPROJEKT, s.r.o**

Sídlo: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Milanem Blažkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Blažek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Blažek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-6366910217/0100

IČ/DIČ: 02451379/CZ02451379

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 22525**.**

 (dále jen jako „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 5. 2024 sepsána smlouva o dílo

na realizaci veřejné zakázky „PD pro realizaci polní cesty VC51 v k.ú. Slavonice“ včetně vyřízení stavebního povolení.

1. Žádost o vydání povolení stavby zhotovitel podal přes Portál stavebníka Stavebnímu úřadu Městského úřadu Dačice již dne 25.2.2025 i se všemi náležitostmi. Do dnešního dne nebylo řízení o povolení stavby Stavebním úřadem zahájeno. Po tel. domluvě se Stavebním úřadem a předpokladu termínu vydání stavebního povolení je nutné upravit lhůtu pro vyřízení stavebního povolení. Pobočka Jindřichův Hradec s úpravou lhůty pro vyřízení stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) souhlasí.
2. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy lhůty pro zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) a text původní smlouvy je upraven takto:

**I.**

Dosavadní text článku III. smlouvy Doba plnění, bodu 3.1.1 se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace – **15. 11. 2024**

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – **30. 6. 2025**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 5. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jindřichově Hradci 9. 4. 2025 | V Českých Budějovicích 9. 4. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Vladislav Paxavedoucí Pobočky J. Hradec**objednatel** | Milan Blažekjednatel spol. BLAHOPROJEKT, s.r.o**zhotovitel** |