**DODATEK č. 2**

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024

**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BEŇOV**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov,

Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 177

E-mail: [prerov.pk@spu.gov.cz](mailto:prerov.pk@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Foltánek s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 8k7p399

**Bankovní spojení:** KB

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy** – změna rozsahu plnění,kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to **navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:**

* 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ(100 bm)z původních 139 MJ na140 MJ
* 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ(100 bm)z původní 1 MJ na2 MJ
* 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění počet MJ(100 bm)z původních 44 MJ na54 MJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 10 | 5 000 | 50 000 |
| Celkem | | | | | 57 000 |

**Hodnota změn činí 57 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.**

Odůvodnění:

Důvodem zvýšení počtu měrných jednotek je zapracování změn při místním šetření, zjišťování hranic pozemků v terénu oproti uvedenému počtu měrných jednotek ve smlouvě.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 416 600,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 669 000,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 295 200,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | **4 380 800,00** |
| DPH 21 % | 919 968,00 |
| Celková cena Díla včetně DPH | **5 300 768,00** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 547-2024-521101 a č. zhotovitele: 06/2024, uzavřená dne 24. 6. 2024, ve znění Dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 9. 4. 2025 | V Praze dne 7. 4. 2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| *„elektronicky podepsáno“*  JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Ing. Dalimil Foltánek, jednatel |
|  | |
|  | |
|  | |