DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

o obstarání záležitostí příkazce

ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností - technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesta HC1 a větrolam IP6 v k.ú. Blatnička“ dle příkazní smlouvy

č. 876-2024-523203, uzavřené dne 22.8.2024

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA,

vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav, pracoviště Hodonín

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	727 957 211, 727 957 176, 725 548 180,

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno:  	Ing. Jaroslav Fojtách

Sídlo:	Břeclav

Kancelář:	Břeclav

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

IČ: 	41595238

DIČ: 	není plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: 	Městský úřad Břeclav

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx

Telefon/fax: 	xxx

e-mail: 	xxx

ID DS: 	xxx

Příkazník není zapsán v obchodním rejstříku.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav a z důvodu personálních změn na straně objednatele ke dni 1. 11. 2024 se mění údaje v osobě oprávněné jednat za Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj i za pobočku Břeclav.

Čl. II

Z důvodu prodloužení doby výstavby a zvýšení rozsahu díla o provedení sanace podloží polní cesty HC1 v k.ú. Blatnička, vznikla potřeba navýšení odměny příkazníka o 50 000,00 Kč bez DPH, z toho:

+40 000,00 Kč	rozšíření předmětu a doby plnění (Původní termín dokončení 31.1.2025, dle dodatku č. 1 SOD se zhotovitelem stavby do 31.3.2025, dle dodatku č. 2 SOD se zhotovitelem stavby do 8.4.2025),

+10 000,00 Kč	rozšíření předmětu plnění (obstarání kolaudace stavby včetně podání žádosti přes Portál stavební správy).

Čl. III

Z výše uvedených důvodů se obě strany dohodly na změně smlouvy následovně:

- Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2.1. se na konci doplňuje o nový bod:

u)	zastupovat příkazce a v jeho jménu činit veškeré úkony nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby, vč. nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2.2. nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je 08/2024-04/2025 (stavební práce a výsadba) a do 06/2025 (kolaudace). Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů,  bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9.3.  této smlouvy.

- Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 6.1. nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 220 000,00  Kč bez DPH (slovy: Dvěstědvacettisíc korun českých.).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 29.7.2024 a 22.1.2025. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník není plátcem DPH.

Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| provedení investorsko-inženýrských činností, z toho: | 220 000,00 | - | 220 000,00 |
| po dokončení díla | 193 000,00 | - | 193 000,00 |
| po vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí | 27 000,00 | - | 27 000,00 |

Čl. IV

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Plná moc, která rozšiřuje okruh oprávnění o bod u), oproti plné moci udělené dne 22.8.2024.

| V Břeclavi dne 26.3.2025 | V Břeclavi dne 25.3.2025 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. et Ing. Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav, SPÚ (příkazce) | Ing. Jaroslav Fojtách (příkazník) |

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA,

vedoucím Pobočky Břeclav

z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  Ing. Jaroslav Fojtách

se sídlem     :  Břeclav

IČO             :  41595238

Zastoupená  :  Ing. Jaroslavem Fojtáchem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností - technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesta HC1 a větrolam IP6 v k.ú. Blatnička“ dle příkazní smlouvy č. 876-2024-523203

uzavřené dne 22.8.2024 a jejího Dodatku č. 1

mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Ing. Jaroslav Fojtách jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

- účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

- kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

- sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

- sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;

- hlásit archeologické nálezy;

- kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;

- organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

- účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

- jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

- připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

- kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

- kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

- účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;

- kontrolovat vyklizení staveniště;

- projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

- prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

- pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;

- vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

- provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy,

- zastupovat příkazce a v jeho jménu činit veškeré úkony nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby, vč. nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Tato plná moc rozšiřuje okruh oprávnění o bod u), oproti plné moci udělené dne 22.8.2024.

V Břeclavi dne 26.3.2025

…………………………………………..

odpovědná osoba

Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA,

vedoucí Pobočky Břeclav, SPÚ

Plnou moc přijímá: 	…………………………

Ing. Jaroslav Fojtách