Dodatek č. 4 Ke SMLOUVě O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:  Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského

 pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí

 Pobočky Brno

**Kontaktní údaje:**

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.: +420 602559300

E-mail: . brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

1. **Geocart CZ spol. s r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

 Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel

 Ing. Pavel Svoboda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 3v2d84r

**Bankovní spojení:** KB a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247/0100

IČO: 25567179

DIČ: CZ25567179

 (**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**PREAMBULE**

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Letkovice, lokalita Pod hrází je snížení rozsahu plnění smlouvy o dílo v rámci návrhových prací. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav č. j. SPU 014447/2025/Vel bylo vydáno dne 3.2.2025 a právní moci nabylo dne 10.3.2025. Žádný z účastníků řízení nepodal odvolání proti tomuto rozhodnutí. Vzhledem k této skutečnosti, nebude využito ustanovení čl. 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení.

**ZMĚNA PLNĚNÍ**

U dílčí části 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení dochází ke **snížení počtu měrných jednotek z původních 3 MJ na 0 MJ.**

Provedenou změnou dochází k celkovému **snížení** hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků **o 3 000,00 Kč bez DPH**, tj. 3 630,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3.1 SoD nově zní:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 - Přípravné práce celkem bez DPH | 71 500,00 Kč |
| Hlavní celek 2 - Návrhové práce celkem bez DPH | 77 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 - Mapové dílo celkem bez DPH | 4 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **152 500,00 Kč** |
| DPH 21 % | 32 025,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **184 525,00 Kč** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geocart CZ spol. s r. o.**

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 8. 4. 2025 Datum: 7. 4. 2025

„*elektronicky podepsáno*“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Ing. Pavel Zajíček Bc. Ondřej Hrdlička Ing. Pavel Svoboda

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel jednatel

pro Jihomoravský kraj Geocart CZ spol. s r. o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová