DODATEK Č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 698-2022-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení **nových dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění u **Hlavního celku 2 „Návrhové práce“** dílčí části **6.3.2 h) i)** Aktualizace PSZ do 10 ha o 1 MJ, z původní 1 nově na 2, což při ceně 8.470,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě **8.470,- Kč bez DPH. Celková hodnota dodatečných prací - víceprací podle dodatku č. 7 tak činí 8.470,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.3.2 h) i) je skutečnost, že oproti schválenému PSZ byly nově navržené prvky PSZ. V souladu s ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo nezbytné v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků pozemky zpřístupnit návrhem nových doplňkových polních cest.

Cena díla se současně mění s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných** jednotek v rámci zpracování **Hlavního celku 2** „**Návrhové práce“,** dílčích částí **6.3.2 h) ii)** Aktualizace PSZ do 50 haa **6.3.2 h) iii)** Aktualizace PSZ nad 50 ha.

U dílčí částí **6.3.2 h) ii)** Aktualizace PSZ do 50 ha dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 4.840,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **4.840,- Kč bez DPH** a u dílčí části **6.3.2 h) iii)** dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 1.815,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **1.815,- Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 7 tak činí 6.655,- Kč bez DPH.**

**Hodnota změny závazku podle dodatku č. 7 spočívající ve vícepracích v hodnotě 8.470,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 6.655,- Kč bez DPH činí 15.125,- Kč, což představuje 0,47 % původní hodnoty závazku.**

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. 3.1** smlouvy takto:

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

* 1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1.869.300,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1.391.500,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 310.970,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3.571.770,- Kč |
| DPH 21 % | 750.071,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4.321.841,70 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Místo: Znojmo Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 4. 3. 2025 Datum: dle. el. podpisu 4. 3. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: vedoucí pobočky Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek