**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o Dílo č. 1198-2024-508207**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 2, 415 01 Teplice

**Pobočka Teplice**

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

 Tel.: +420 727 956 826

 E-mail: teplice.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: ALGON, a.s.**

**Sídlo:** Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

 zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

 tel./fax: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxx

 ID DS: j7hccvi

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

 tel./fax: xxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxx

 bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 číslo účtu: 78-2124090297/0100

 IČO: 28420403

 DIČ: CZ28420403 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**,

vložka **14403**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 na zhotovení stavby **„HC17 Lochočice“** (dále jen „dodatek“).

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku je provedení sanace aktivní zóny polní cesty HC17 v k.ú. Lochočice v rozsahu menším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/179 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o.
2. Účelem dodatku je vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby „HC17 Lochočice“.

**Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku**

1. Na základě zhodnocení stávajícího stavu komunikace HC17 Lochočice geotechnikem a vyhodnocení geotechnických zkoušek stanovení únosnosti a míry zhutnění zemní pláně je oproti projektové dokumentaci redukován plošný rozsah výměny zeminy v aktivní zóně polní cesty HC17 Lochočice.
2. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Méněpráce bez DPH činí: 1 407 047,21 Kč

DPH 21 % činí: 295 479,91 Kč

**Méněpráce vč. DPH činí: 1 702 527,12 Kč**

*(Cena je uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení **Čl. III Cena díla**, bod 4 smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **6 415 548,66 Kč**

DPH 21 % činí: **1 347 265,22 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí**: 7 762 813,88 Kč**

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 a dodatku č. 1 č.j. 1198-2024-508207/1 ze dne 18.12.2024 ke SoD se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Nedílnou součástí dodatku jsou oceněné soupisy stavebních prací s výkazy výměr, které jsou předmětem výše uvedených méněprací v rámci tohoto dodatku.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 16.04.2025 | V Praze dne 16.04.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce řediteleKPÚ pro Ústecký kraj | Petr Študlar, předseda představenstva |