Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1475-2021-508207 ze dne 29.10.2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: 727956824

E-mail: teplice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

1. **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: eep75pz

**Bankovní spojení:** Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna, jenž se týká předávání faktur podle čl. **4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Další změna se týká čl. 6.3.1, písm. d) Smlouvy, **prodloužení termínu pro vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu** o dobu potřebnou v souladu s čl. 2.1. Smlouvy.

1. Předmět DodATKU
	1. **V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

* 1. **Podle čl. 6.3.1, písm. d) se prodlužují termíny plnění takto:**

Na základě projednání návrhu PSZ se sborem zástupců (§ 5 odst. 5 Zákona) dne 20.11.2024 vyvstala potřeba provedení inženýrsko-geologického průzkumu na nově navržené technické opatření ke zmírnění eroze a k ochraně intravilánu před přívalovými dešti v podobě protierozního valu. Zhotovitel podal návrh na zhotovení tohoto inženýrsko-geologického průzkumu dne 5. 12. 2024. V souladu s výše uvedeným čl. 6.3.1, písm. d) a současně čl. 2.1., kdy tato změna termínu představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, prodlužuje Objednatel termín, resp. termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | Z termínu 30. 4. 2025 na termín 30. 9. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | Z termínu 30. 4. 2026na termín 30. 9. 2026 |

Delší doba, o kterou se výše uvedené termíny prodlužují, byla způsobena na straně Objednatele tím, že nebylo možné z finančních důvodů (zavedení nového systému ISPU) objednat vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) již v měsíci prosinci 2024. IGP bylo Objednatelem zajištěno dne 10. 3. 2025. Vyhotovený IGP je možné předat Zhotoviteli KoPÚ k zapracování do PSZ nejdříve ke dni 2. 5. 2025, jelikož dodání zpracovaného IGP má Objednatel obdržet dle potvrzené objednávky do termínu 30. 4. 2025.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

(a) Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Místo: Teplice Místo: Příbram

Datum: 24.04.2025 Datum: 22.04.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj Funkce: jednatel

|  |
| --- |
| **Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a k.ú. Lochočice**  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 6  | **1 000,00** | 6 000,00 | 28.2.2023 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3  | **5 000,00** | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 315 | **500,00** | 157 500,00 | 28.2.2023 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | **1 000,00** | 9 000,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 112 | **2 500,00** | 280 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 2 | **8 000,00** | 16 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 319 | **400,00** | 127 600,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 319 | **400,00** | 127 600,00 | 30.4.2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **738 700,00** | **30.4.2024** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 318 | **1 500,00** | 477 000,00 | 30.9.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 26 | **500,00** | 13 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 63 | **1 000,00** | 63 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | **1 000,00** | 5 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy  | ks | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ  | ha |  |  |  |   |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000  | 7 000  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 000  | 4 000  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha  | ha | 1 | 1 500  | 1 500  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 318 | **700**  | 222 600  | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000**  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 000  | 5000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |   |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha  | ha | 1 | 4 500  | 4 500  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 500  | 2 500  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000  | 1 000  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **827 100,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 319 | 500,00 | 159 500,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **159 500,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 738 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 827 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 159 500,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 725 300,00** |  |
| DPH 21 % v Kč |   |   |   | 362 313,00 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 087 613,00** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.** |
| Místo: Teplice | Místo: Příbram |
| Datum: 24.04.2025 | Datum: 22.04.2025 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Ing. Jiří Pavliš, Dis. | Ing. Vladimír Luks |
| zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj | jednatel |