## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Podmolí
| Hlavní celek / Dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Přípravné práce
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 |  | 0
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ | ha | 428 |  | 0 | xx.xx.xxxx
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 138 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných | ks | 15 |  | 0 | xx.xx.xxxx
6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 428 |  | 0 | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2026-07-31
6.3 | Zpracování upřesnění přídělu
6.3.1 | Dokumentace ke vstupnímu nároku | ha | 428 |  | 0 | xx.xx.xxxx
6.3.2. | Dokumentace ke výstupnímu nároku | ha | 428 |  | 0 | do čtyřech měsíců od předání dílčí části 6.3.1
Zpracování upřesnění přídělu celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | do čtyřech měsíců od předání dílčí části 6.3.1
6.4 | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav | ha | 428 |  | 0
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 1. 2028
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Zpracování upřesnění přídělu celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0