DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“

(dále jen **„smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová

Telefon: +420 725 002 575

E-mail:  [olga.chvatalova@spu.gov.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Radkem Maršálkem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: r2yny97

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4179089399/0800

IČ: 29093236

DIČ: CZ29093236, je plátce DPH

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:

SO 101 - polní cesta PC01

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se orniční a podorniční vrstva pohybuje ve větších tloušťkách než projektem uvažovaných 0,15 cm. Tloušťka odkopávek je v celé délce komunikace proměnlivá. 0,000-0,160 silně zvodnělé jílové písky, zásyp lomovým kamenem fr. 0-250 mm v celkové tloušťce 0,63 m a dosypání na úroveň pláně (-0,41 m od PT) ŠD fr. 0-125 mm v proměnné tlouštce. 0,160-1,572 dosypání parapláně na úroveň pláně (-0,41 m od PT) ŠD fr. 0-125 mm v proměnné tlouštce, místně sanace zvodnělých úseků parapláně ŠD fr. 0-125 mm v tl. 0,3 m. V rámci rozpočtu bylo převedeno vodorovné přemístění výkopku (krom vykopávek ze sanace parapláně) do vodorovného přemístění přebytečné ornice.

SO 09 - bezpečnostní přeliv nádrže VD05

Pro výstavbu bezpečnostního přelivu nádrže je nutné vystavit provizorní příjezdovou komunikaci pro možnost vjezdu dopravní mechanizace stavby a celkovou obslužnost staveniště. Hráz vodního díla není v současné chvíli pojezdu schopná a hrozí nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků provádějících stavbu. Pro bezpečný průjezd mechanizace je navržen sypaný zemní sjezd a zpevnění koruny hráze ŠD fr. 0-63 mm v tl. 150 mm.

SO 10 - bezpečnostní přeliv nádrže VD04

Pro výstavbu bezpečnostního přelivu nádrže je nutné vystavit provizorní příjezdovou komunikaci pro možnost vjezdu dopravní mechanizace stavby a celkovou obslužnost staveniště. Hráz vodního díla není v současné chvíli pojezdu schopná a hrozí nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků provádějících stavbu. Pro bezpečný průjezd mechanizace je navržen sypaný zemní sjezd a zpevnění koruny hráze ŠD fr. 0-63 mm v tl. 150 mm. V rámci tohoto objektu je i zpevnění přístupové lesní cesty vedoucí k vodním dílům v délce 308 m pomocí ŠD fr. 0-63 mm.

Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

**Původní** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 21 550 682,58 Kč

DPH 21 % 4 525 643,34 Kč

Celková cena včetně DPH 26 076 325,92 Kč

**S101 polní cesta PC01**

**Méněpráce** činí 162 363,70 Kč bez DPH

**Vícepráce** činí 1 013 162,27 Kč bez DPH

**SO9 Bezpečnostní přeliv nádrže VD05**

**Vícepráce** činí 40 062,25 Kč bez DPH

**S10 Bezpečnostní přeliv nádrže VD04**

**Vícepráce** činí 238 630,30 Kč bez DPH

**Nová** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 22 680 173,70 Kč

DPH 21 % 4 762 836,48 Kč

Celková cena včetně DPH 27 443 010,18 Kč

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
  4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Plzni dne 22. 4. 2025 V Plzni dne 21. 4. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

**Ing. Jiří Papež Radek Maršálek**

ředitel jednatel společnosti

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj PROMO REAL GROUP s.r.o.

Státní pozemkový úřad