Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.1346-2021-504201

Č.j. objednatele: SPU 153815/2025/miko

UID: spudms00000015491276

# DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1346-2021-504201), uzavřené dne 19. 10. 2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Újezd u Kasejovic (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová, DiS., vyšší rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 822

E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.

Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	40527514

DIČ: 																	CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci postupujícího zpracovávání etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení byly práce přerušeny SPÚ, Pobočkou Plzeň dopisem č. j. SPU 048569/2025/Her. ze dne 10. 2. 2025. Důvodem pro přerušení byla potřeba vyhotovení hydrologických dat potřebných pro zpracování PSZ v rámci KoPÚ v k. ú. Újezd u Kasejovic.

Na kontrolním dni konaném dne 23. 1. 2025 byl společně s Pobočkou Plzeň dohodnut posun termínů plnění navazujících dílčích částí 6.3.1 Plán společných zařízení včetně etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a etapy 6.3.2 Návrh nového uspořádání pozemků. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny posunu termínu u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 318 | 600,00 | 190 800,00 | 30. 06. 2025 | 30. 09. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 65 | 1 000,00 | 65 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 25 | 500,00 | 12 500,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 500,00 | 7 500,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 318 | 800,00 | 254 400,00 | 30. 06. 2026 | 30. 09. 2026 |

- Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 - 2 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 23. 04. 2025										V Plzni dne 22. 04. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………										…………………………

Ing. Jana Horová											    Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Plzeň                     						jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad          		                            GEOREAL spol. s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko