Dodatek číslo 4

- ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice

Kontaktní údaje:	Tel.: +420 724 322 338

E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec společnosti

Kontaktní údaje: 			    Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: traval@traval.cz

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 4 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na úpravu obvodu komplexních pozemkových úprav, kdy na základě požadavku Báňského úřadu byl z obvodu pozemkových úprav vyjmut dobývací prostor o výměře 5,2002 ha, došlo ke snížení rozsahu prací na vypracování Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 6 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 4 800 Kč bez DPH;  dále došlo ke snížení rozsahu prací na Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") o 2 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 1 800 Kč bez DPH;  rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 9 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 541 ha, cena snížena o 8 100 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení „Mapového díla“ o 6 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 2 100 Kč bez DPH.

Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní

# Cena za provedení díla

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 897 200,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 156 100,- Kč |
| Hlavní celek3 - „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 191 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 245 100,- Kč |
| DPH 21% | 681 471,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 926 571,- Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 4.

- Smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: Prachatice 28. dubna 2025	Místo: České Budějovice

28. dubna 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vendula Valentová

Vedoucí Pobočky Prachatice	jednatelka společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 28.2.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 2 000,00 | 26 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 364 | 800,00 | 291 200,00 | 28.2.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 190 | 800,00 | 152 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 45 | 2 000,00 | 90 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.4.a | Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru | 100 bm | 15 | 1 900,00 | 28 500,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 123 | 2 000,00 | 246 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 141 | 900,00 | 126 900,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 554 | 800,00 | 443 200,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 548 | 800,00 | 438 400,00 | 1.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 897 200,00 | 1.11.2024 *2) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 548 | 900,00 | 493 200,00 | 30.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 65 | 600,00 | 39 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 541 | 900,00 | 486 900,00 | 1.11.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.4 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 156 100,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 548 | 350,00 | 191 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 191 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 897 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 156 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 191 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 245 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 681 471,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 926 571,00 |  |