Dodatek číslo 4

ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice

**Kontaktní údaje:** Tel.: +420 724 322 338

E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **TRAVAL, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec společnosti

**Kontaktní údaje:** Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [traval@traval.cz](mailto:traval@traval.cz)

ID datové schránky: 6v9764u

**Bankovní spojení:** Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 4 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na úpravu obvodu komplexních pozemkových úprav, kdy na základě požadavku Báňského úřadu byl z obvodu pozemkových úprav vyjmut dobývací prostor o výměře 5,2002 ha, došlo ke snížení rozsahu prací na vypracování Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 6 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 4 800 Kč bez DPH; dále došlo ke snížení rozsahu prací na Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") o 2 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 1 800 Kč bez DPH; rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 9 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 541 ha, cena snížena o 8 100 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení „Mapového díla“ o 6 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 2 100 Kč bez DPH.

Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní

# Cena za provedení díla

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 897 200,- Kč |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 156 100,- Kč |
| Hlavní celek3 - „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 191 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 245 100,- Kč |
| DPH 21% | 681 471,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 926 571,- Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

* Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
* Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
* Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 4.
* Smlouva je vyhotovena elektronicky.
* Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad TRAVAL, s.r.o.**

Místo: Prachatice 28. dubna 2025 Místo: České Budějovice

28. dubna 2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. František Šebesta Jméno: Ing. Vendula Valentová

Vedoucí Pobočky Prachatice jednatelka společnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 4** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 55 | **1 000,00** | 55 000,00 | 28.2.2024 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | **2 000,00** | 26 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 364 | **800,00** | 291 200,00 | 28.2.2024 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 190 | **800,00** | 152 000,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 45 | **2 000,00** | 90 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.4.a | Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru | 100 bm | 15 | **1 900,00** | 28 500,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 123 | **2 000,00** | 246 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 141 | **900,00** | 126 900,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 554 | **800,00** | 443 200,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 548 | **800,00** | 438 400,00 | 1.11.2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 897 200,00** | **1.11.2024 \*2)** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 548 | **900,00** | 493 200,00 | 30.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 | **1 000,00** | 15 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 65 | **600,00** | 39 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | **1 000,00** | 15 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | **15 000,00** | 45 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | **7 000,00** | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | **500,00** | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 541 | **900,00** | 486 900,00 | 1.11.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **25 000,00** | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.4 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **2 000,00** | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **500,00** | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 156 100,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 548 | **350,00** | 191 800,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **191 800,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 897 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 156 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 191 800,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **3 245 100,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 681 471,00 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **3 926 571,00** |  |