dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1282-2023-521101 ze dne 21. 11. 2023 („**Smlouva**“)

**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

 Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

 Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 606 073 755, +420 602 585 690

E-mail: sumperk.pk@spu.gov.cz, eva.soosova@spu.gov.cz

 aneta.reznickova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení EKOTOXA s.r.o. a GEOPORT, s.r.o.**

První společník (vedoucí společník): **EKOTOXA s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Druhý společník (účastník): **GEOPORT, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15. 9. 2023 za společnost jedná:

Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Korespondenční adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: rdb3fk8

**Bankovní spojení:** ČSOB Opava

Číslo účtu: 382047743/0300

DIČ: CZ64608531

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy,** jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to **změna hodnoty závazku ze smlouvy**, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

* **navýšení počtu MJ**:
* 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet **2 MJ** (100 bm) se mění na **4 MJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dílčí část Hlavního celku** | **MJ** | **Navýšení počtu MJ** | **Cena za MJ v Kč bez DPH**  | **Navýšení ceny v Kč bez DPH**  |
| **6.2** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 1 650 | **3 300** |

Hodnota změn činí 3 300 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

* **snížení počtu MJ**:
* 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet **309 MJ** (100 bm) se mění na **261 MJ**
* 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – původní počet **10 MJ** (100 bm) se mění na **3 MJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dílčí část Hlavního celku** | **MJ** | **Snížení počtu MJ** | **Cena za MJ v Kč bez DPH**  | **Snížení ceny v Kč bez DPH**  |
| **6.2** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 48 | 2 090 | **100 320** |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 3 300 | **23 100** |

Hodnota změn činí 123 420 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

**Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 120 120 Kč bez DPH.**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

**Odůvodnění:**

Počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečného rozsahu zjištěného v terénu.

Dále se dodatkem mění smluvní údaje prvního společníka (vedoucího společníka): **EKOTOXA s.r.o.**

Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Bankovní spojení: ČSOB Opava

Číslo účtu: 382047743/0300

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech provedených změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku (indexované ceny).

**Čl. II.**

**Cena díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám **se** **cena za** řádné a včasné **provedení díla** uvedená v Čl. 3 Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 291 988,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 413 277,80 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  235 976,40 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 941 242,20 Kč |
| DPH 21 % |  827 660,86 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 768 903,06 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1282-2023-521101 a č. zhotovitele: 27/23 uzavřená dne 21. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOTOXA s.r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Místo: Olomouc Místo: Opava

Datum: 29. 4. 2025 Datum: 28. 4. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Vokřál

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.