**DODATEK č. 2**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Červená Voda**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník

 Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 558 222

E-mail: olomoucky.kraj@spu.gov.cz;

 jesenik.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon:xxxxx

E-mail:xxxxx

 ID DS:pb5jxk5

 Bankovní spojení:ČSOB Praha 4

Číslo účtu:31405/0300

 DIČ:CZ48110141

 (**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

1. PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nových dílčích částí (6.2.4.a a 6.2.6.a) do položkového výkazu činností:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena v Kč bez DPH | Termín plnění |
| 6.2.4.a | Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 | 4 400 | **13 200** | 31.05.2025 |
| 6.2.6.a | Došetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 60 | 2 200 | **132 000** | 31.05.2025 |

Dále je předmětem dodatku **změna počtu měrných jednotek** u následující dílčí části díla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 20 | 19 | -1 | 4 400 | **-4 400** |

**Hodnota díla se celkově zvyšuje o 140 800 Kč bez DPH.**

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Podkladem pro doplnění nových dílčích částí (6.2.4.a a 6.2.6a) do položkového výkazu činností jsou práce spočívající v dodatečném došetření obvodu KoPÚ, a to na základě žádosti Lesů ČR s.p., zaslané po uplynutí termínu dílčích částí 6.2.4 a 6.2.6. (31.01.2025). Počet měrných jednotek vychází z přijaté žádosti.

Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.5 je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 011 130,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 424 115,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 252 285,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **3 687 530,00 Kč** |
| DPH 21 % | 774 381,30 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **4 461 911,30 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Závěrečná ustanovení
	1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1059-2023-521101, uzavřená dne 08.09.2023, ve znění dodatku č. 1, nemění.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
	3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
	4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Olomouc Místo: Praha

Datum: 29.04.2025 Datum: 28.04.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel