**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)***

**Hlavní polní cesta C37, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání**

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa:** Zarámí 88, 760 41 Zlín

**Pobočka Uherské Hradiště**

**Adresa:** Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky Uherské Hradiště

 Ing. Josef Koňařík, odborný rada pobočky Uherské Hradiště

Tel. / E-mail: +420 727 956 373 / jiri.vavra1@spu.gov.cz

 +420 725 409 154 / josef.konarik@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: SPH stavby s.r.o.**

**Sídlo: Průmyslová 1414**

 **593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

 Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi účastníky byla dne 13. 9. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem Hlavní polní cesta C37, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu realizace stavebních prací byl zhotovitelem zjištěn nesoulad části projektové dokumentace s rozpočtem stavby. Pro správné dokončení stavby je nezbytné zřízení nezpevněných krajnic podél polní cesty, které nebyly v rozpočtu uvedeny a tímto dodatkem se uvedené položky nezbytné pro dokončení díla do výkazu výměr přidávají. Pobočka Uherské Hradiště se změnou vyslovila souhlas.

3. Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 13 190 699,35 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (po uplatnění koeficientu 0,69) ve výši 104 811,00 Kč bez DPH (plus 104 811,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,79 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2024.

**I.**

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.

**II.**

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 13 295 510,35 Kč

DPH 21 % činí 2 792 057,17 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 16 087 567,52 Kč

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

**IV.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

|  |  |
| --- | --- |
| Zlín dne: 29. 4. 2025 | Bystřice nad Pernštejnem dne: 28. 4. 2025 |
|  |  |
|  |  |
| „*elektronicky podepsáno“* | „*elektronicky podepsáno“* |
| **Objednatel**Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Zlínský krajIng. Mlada Augustinováředitelka | **zhotovitel**SPH stavby s.r.o.Ing. Radek Pospíšiljednatel |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.