# Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1442-2021-529101 ze dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“) na vytvoření díla s názvem „KoPÚ Popovice u Poutnova“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 252 27 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

- Dále dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Dále je předmětem Dodatku č. 3 změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 6.2.2, 6.2.3 u hlavního celku 6.2, u hlavního celku 6.3. u dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 a dále dochází ke změně i u hlavního celku 6.4. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. 3. Cena díla odst. 3.1. a mění se i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

Současně dochází i k úpravě termínů uvedených v Příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností, a to u hlavního celku 6.2, dílčích částí 6.2.2, 6.2.3 u hlavního celku 6.3. je to dílčí část 6.3.1. a 6.3.2.

# Předmět Dodatku

1.1    Změna identifikačních údajů smluvních stran

E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz

1.2     Změna způsobu předání digitálních částí Díla.

- V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (h) PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

1.3    Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Popovice u Poutnova

Dochází ke změně skutečně provedeného počtu měrných jednotek a termínů dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností - Přílohy k SoD - KoPÚ Popovice u Poutnova následovně:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  |  | MJ |  |  |  | Původní počet MJ |  |  | Nový počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Původní cena bez DPH celkem v Kč |  |  | Nová cena bez DPH celkem v Kč |  |  |  | Původní termín předání k akceptačnímu řízení | Nový termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  | ha |  |  |  | 30 |  |  | x |  | 1 400,00 |  | 42 000,00 |  |  | x |  |  |  | 30.4.2023 | beze změny |  |  |
|  |  |  | ha |  |  |  | x |  |  | 2 |  | 1 400,00 |  | x |  |  | 2 800,00 |  |  |  | x | 11.11.2025 |  |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm |  |  |  | 32 |  |  | x |  | 1 800,00 |  | 57 600,00 |  |  | x |  |  |  | 30.7.2023 | beze změny |  |  |
|  |  |  | 100 bm |  |  |  | x |  |  | 2 |  | 1 800,00 |  | x |  |  | 3 600,00 |  |  |  | x | 11.11.2025 |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 300,00 |  |  | 618 700,00 |  |  |  | 31.10.2023 | 11.11.2025 |  |  |
| 6.3 |  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha |  | 173 |  |  | 176 |  |  | 1 200,00 |  |  | 207 600,00 |  |  | 211 200,00 |  | 30.1.2025 |  | 11.11.2025 |  |  |
| 6.3.1 i) a) |  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  | ha |  | 25 |  |  | 12 |  |  | 3 000,00 |  |  | 75 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) |  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  | 100 bm |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 2 000,00 |  |  | 70 000,00 |  |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  | 100 bm |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) |  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  | ks |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha |  | 173 |  |  | 176 |  |  | 600,00 |  |  | 103 800,00 |  |  | 105 600,00 |  | 31.10.2025 |  | 12.8.2026 |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 800,00 |  |  | 962 200,00 |  | xxxxx |  | xxxxx |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha |  | 181 |  |  | 183 |  |  | 600,00 |  | 108 600,00 |  |  | 109 800,00 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  | beze změny |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 600,00 |  |  | 109 800,00 |  |  | xxxxx |  |  |  | xxxxx |  |

- 1.4   Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

- V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změně Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

| Rekapitulace kalkulace ceny | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 612 300,00 Kč | 618 700,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 595 800,00 Kč | 962 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 108 600,00 Kč | 109 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 316 700,00 Kč | 1 690 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 276 507,00 Kč | 355 047,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 593 207,00 Kč | - 045 747,00 Kč |

- 1.5  Odůvodnění

Tímto dodatkem je řešena změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa).

Dále dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla.

V průběhu zpracování KoPÚ vyvstala potřeba zajištění zpracování předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“). Z tohoto důvodu byly dne 2. 5. 2024 přerušeny práce na KoPÚ na dobu nezbytně nutnou.

Po odevzdání zpracovaného GTP, došlo k obnovení prací dne 11. 2. 2025, a to po kontrolním dni. Dne 13. 3. 2025 byl svolán sbor zástupců a byly projednány výsledky předaného GTP a bylo odsouhlaseno drobné rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu návrhu PSZ. Celková doba přerušení prací byla 285 dní.

Následně zhotovitel požádal o změnu termínů odevzdání dílčích částí díla 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1., 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2.

Uvedené změny vyvstaly na základě okolností, které nebylo možné předvídat a nebudou mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází ke změně výše uvedených termínů o dobu nezbytně nutnou a změně počtu MJ dle skutečnosti.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 3, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s.r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 2. 5. 2025 		Datum: 1. 5. 2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Ing Zdeněk Hrubý

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 	Funkce: jednatel

Příloha: Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný