**DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 198-2024-505205**

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

 Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

 zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

 tel.: 724 322 338

 e-mail: f.sebesta@spucr.cz

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera, pracovník Pobočky Prachatice

 tel.:  702 126 656

 e-mail: j.kucera@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: HYDROPROGRESS, s.r.o.**

Sídlo: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

Zastoupený: Ing. Markem Viskotem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

Číslo účtu: 8926442001/5500

IČ/DIČ: 04449461/CZ04449461 je plátcem DPH

 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 89961.

 (dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIII. Bodu 13.7. smlouvy o dílo číslo 198-2024-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dodání projektových dokumentací polních cest z důvodu delší časové náročnosti na vyřízení stanovisek a vyjádření po nabytí platnosti digitalizovaných postupů nového stavebního zákona a s ohledem na skutečnost, že v době uzavření smlouvy objednatel nepředpokládal předmětné komplikace se zavedením nových postupů v rámci nového stavebního zákona číslo 283/2021 Sb. došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o prodloužení termínu dodání kompletního díla o 6 měsíců tedy z 30. května 2025 na 30. listopadu 2025.

Článek číslo III. bod 3.1. nově zní

Čl. III
Doba plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

3.1.1. Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 30. listopadu 2025

 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Závěrečná ustanovení

* Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
* Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
* Smlouva je vyhotovena elektronicky.
* Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Prachaticích 28. dubna 2025 | V Brně 29. dubna 2025 |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. František Šebestavedoucí Pobočky PrachaticeStátní pozemkový úřad**objednatel** | Ing. Marek ViskotJednatel společnosti HYDROPROGRESS, s.r.o.**zhotovitel** |
|  |  |