Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 592-2020-504201

Č.j. objednatele: SPU 146869/2025/miko

UID: spudms00000015477596

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 592-2020-504201), uzavřené dne 31. 07. 2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavla Seidlerová,  vyšší rada, Pobočky Plzeň

Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 827

E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.

Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	405 27 514

DIČ: 																	CZ 405 27 514

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení byly práce na KoPÚ v k. ú. Železný Újezd a navazující části k. ú. Přešín pozastavené SPÚ, Pobočkou Plzeň dopisem č. j. SPU 463688/2023/Bečv. ze dne 27. 11. 2023. Důvodem pro pozastavení byla potřeba zpracování geotechnického průzkumu a nového územního plánu obce Čížkov. K opětovnému zahájení prací došlo dne 15. 1. 2025 dopisem č. j. SPU 013085/2025/Sei. Na kontrolním dni konaném dne 23. 1. 2025 byl společně s Pobočkou Plzeň dohodnut posun termínů plnění navazujících dílčích částí 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákon. K vícepracím na zpracování neřešených pozemků dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dochází z důvodu požadavku SPÚ, Oddělení správy majetku státu k vystavenému soupisu nároků, kde tento vlastník (LV 10002) požaduje pozemky st. p. č. 91/3, 97/3 a 99/1 v k. ú. Přešín zařadit mezi pozemky neřešené. Na základě tohoto požadavku SPÚ, Pobočka Plzeň rozhodla, že do neřešených pozemků budou zařazeny také všechny ostatní pozemky ležící pod stavbami a zbořeništěm, kam tyto pozemky zasahují. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách: 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1) | 1 850 320,-Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,-Kč |
| Vícepráce bez DPH | 60 000,-Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 910 320,-Kč |
| DPH 21% | 401 167,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 311 487,20 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ /Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 6 | 10 000,- | 60 000,- | --- | 31. 12. 2025 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 60 000,- | -- | 31. 12. 2025 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 503 | 500,- | 251 500,- | 28. 2. 2024 | 31. 12. 2025 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 503 | 690,- | 347 070,- | 31. 1. 2025 | 31. 12. 2026 |

- Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.

- Za objednatele je oprávněna jednat v technických záležitostech Ing. Pavla Seidlerová, vyšší rada Pobočky Plzeň, tel. + 420 727 956 815, e-mail: pavla.seidlerova@spu.gov.cz.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 30. 04. 2025										V Plzni dne 29. 04. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

………………………										…………………………

Ing. Jana Horová											     Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Plzeň						                   jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad			                                     GEOREAL spol. s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko