DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupená:		Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ

Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ID DS:			z49per3

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz / koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

Zastoupený:                                                  	Ing. František Kroček, předseda představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Ing. František Kroček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:                                                           	107069710/0300

IČ/DIČ:                                                               	64610225 / CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Výchozí podklady a údaje

  - Podkladem k uzavření dodatku č. 2 je:

- Smlouva o dílo č. objednatele 1015-2024-571101 a č. zhotovitele 2581 ze dne 9.10.2025 s názvem „Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“.

- Dodatek č. 1 uzavřený dne 27.3.2025 č. objednatele 1015-2024-571101/1 a č. zhotovitele 2581 ze dne 9.10.2025.

- Předmět dodatku č. 2

  - Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava Čl. 5 Termín plnění, bodu 5.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

T = den nabytí účinnosti smlouvy (10.10.2024)

- Termín předání a převzetí stanoviště: T + 10 dnů (20.10.2024)

- Termín předání a převzetí díla: do 30.11.2025 (úplné odstranění vad a nedodělků, T + 26 týdnů + 30 kalendářních dnů + 204 kalendářních dnů)

Vzhledem k tomu, že objednatel momentálně řeší schvalování všech známých finálních řešení změn vzniklých na uvedené stavbě „Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“ vč. řešení montáží a dodávek a projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením, prodlužuje se termín dle písm. b) smlouvy o 204 kalendářních dnů (do 30.11.2025) v souladu s ustanovením bodu 5.4. smlouvy o dílo. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud nastanou okolnosti k dřívějšímu ukončení plnění smlouvy, budou smluvní strany tento termín akceptovat. Veškeré změny a postupy byly projednávány na kontrolních dnech stavby, přičemž do posunu termínu je zahrnuto i přerušení prací, které na stavbě vzniklo z důvodu souběhu provádění další stavby „Realizace sanace vlhkosti objektů SPÚ - Ostrava, Libušina 785/6 a 593/8“ a řešení technologických návazností některých prací.

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

  - Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

  - Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| V Ostravě 7.5.2025 | V Ostravě 7.5.2025 |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele „el. podepsáno“ | Za zhotovitele |  |
| ………………………………. | ………………………………. |  |

Mgr. Dana Lišková			        Ing. František Kroček

ředitelka KPÚ pro MSK			        předseda představenstva

OSTRAVSKÉ STAVBY a. s.

v. z Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitelky