**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 833-2024-544101, číslo smlouvy zhotovitele 2424/2024 ze dne 19.08.2024

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice**

**Pobočka Ústí nad Orlicí**

**Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Tel.: +420 727 966 715, +420 601 584 037

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

**a**

**Obec Záchlumí**

Sídlo: Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí

zastoupený: Miroslavem Faltou, starostou obce

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Miroslav Falta, starosta obce

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: kvya3kn

IČO: 00279790

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno**: **P O P R spol. s r.o.**

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí TPÚ

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

**Čl. I Předmět a odůvodnění dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 833-2024-544101 uzavřené dne 09.08.2024 na realizaci stavby s názvem **“Realizace společných zařízení v k.ú. Bohousová“** je provedení méněprací a víceprací související s realizací díla.
2. Při provádění prací na zasakovacím příkopu bylo zjištěno nadměrné množství vody přitékající z meliorací a jílové podloží, které neumožňuje zasakování tak velkého objemu. Nadměrné množství vody bylo způsobeno především poškozením meliorací jejichž poloha při zpracování projektové dokumentace nebyla známa. Na základě těchto skutečností bylo přistoupeno autorským dozorem ke změně projektové dokumentace z důvodu zajištění odvodnění nejnižšího místa komunikace.

**Čl. II Cena díla**

1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. XVIII Nepodstatná změna závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III Cena díla bod 4 následovně:

Celková hodnota méněprací činní 180.113,64 Kč bez DPH (tj. 217.937,50 Kč s DPH). Celková hodnota víceprací činní 323.106,61 Kč bez DPH (tj. 390.959,00 Kč s DPH).

Nová celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **18.814.992,97 Kč.**

DPH 21 % činí  **3.951.148,52 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **22.766.141,49 Kč.**

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.1, SO 001.3, SO 101.1, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.3, SO 103 a SO 104 (financované SPÚ) ve výši:

bez DPH **18.425.195,77 Kč**

DPH 21 % činí  **3.869.291,11 Kč**

Celkem s DPH **22.294.486,88 Kč**

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.2, SO 101.2 a SO 102.2 (financované Obcí Záchlumí) ve výši:

bez DPH 389 797,20 Kč

DPH 21 % činí 81 857,41 Kč

Celkem s DPH 471 654,61 Kč

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 správní registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluví strany se se zněním dodatku seznámili, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nenápadně nevýhodných podmínek.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubických dne *6.3.2025* | V Hradci Králové dne *4.3.2025* |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel č. 1 zhotovitel**  **Ing. Miroslav Kučera Ing. Vladimír Pražák**  ředitel Krajského pozemkového úřadu **jednatel**  pro Pardubický kraj  Státní pozemkový úřad | |
|  |  |
| V Záchlumí dne *4.3.2025*  *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… |  |
| **Objednatel č. 2**  **Miroslav Falta**  Starosta obce Záchlumí |  |