DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

**Komplexní pozemkové úpravy** **v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a Ing. Adamem Mikulou, odborným radou Pobočky Vsetín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 702 153 018, +420 602 582 193

E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz, adam.mikula@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

a

1. **AGERIS s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

**Kontaktní údaje:**

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: zr6jqnz

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ2576992

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí“ ve znění pozdějších dodatků.

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně podetap 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b) a 6.3.1.i)c). Důvodem pro posun termínu je nutnost provedení inženýrsko-geologického průzkumu, který je závazným podkladem pro prvky plánu společných zařízení. Inženýrsko-geologický průzkum bude vyhotoven do 16. 6. 2025. Jedná se o situaci, kterou objednatel nemohl předpokládat.

3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Perná u Valašského Meziříčí, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení

termín plnění: 15. 09. 2025

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

termín plnění: 15. 09. 2025

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

termín plnění: 15. 09. 2025

6.3.1 i) b)DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

termín plnění: 15. 09. 2025

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín plnění: 15. 09. 2025

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2021 a následujících dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne: 12.5.2025 V Brně dne: 12.5.2025

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGERIS s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Mlada Augustinová RNDr. Josef Glos

ředitelka jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost zodpovídá: Lada Košutová