**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)**

na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky**“.

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřené pod č. objednatele: SPU 295925/2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,**

**Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun, Krajský pozemkový úřad   
pro Středočeský kraj a hl. město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: +420 606 668 879, +420 602 168 867

E-mail: [a.capova@spucr.cz](mailto:a.capova@spucr.cz), p.prochazka1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ 01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **PORR a.s.**

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupený: Petrem Škvařilem, prokuristou PORR a.s. Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy –Střed a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou PORR a.s.

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

ID DS: 5ssfq4h

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Praha 4 Hvězdova 1716/2b, 140 78

číslo účtu: 109 1107720/5500

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

Tímto dodatkem č. 4 se mění termín pro předání dokončeného díla včetně výsadby doprovodné zeleně a vydání kolaudačního souhlasu z původního termínu 15. 5. 2025 na **nový termín 13. 6. 2025.**

K posunu termínu vydání kolaudačního souhlasu dochází z důvodu objektivních překážek na straně příslušného stavebního úřadu. Stavební úřad v rámci své činnosti čelí značnému nárůstu administrativní agendy související s přechodem na nový právní rámec podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z klíčových problémů je neplně funkční Portál stavebníka, který byl zaveden jako hlavní komunikační a podávací nástroj v rámci digitalizace stavební agendy dle § 168 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Vzhledem k technickým potížím, které doposud nebyly zcela odstraněny, je proces vydávání kolaudačních souhlasů výrazně zpomalen. Z výše uvedených důvodů není možné v původně plánovaném termínu zajistit vydání kolaudačního souhlasu. Posun termínu je proto nezbytný a reflektuje reálný stav věcí způsobený systémovými a organizačními okolnostmi, které nebyly zaviněny investorem ani zhotovitelem stavby.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv.

Datum podpisu dne: Dle el. podpisu 14.05.2025

|  |  |
| --- | --- |
| *elektronicky podepsáno* |  |
| ………………………………………  Objednatel  Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun | 14.05.2025……………………………………  Zhotovitel  Petr Škvařil – prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Střed PORR a.s.  14.05.2025……………………………………………..  Ing. Martin Lukas,  prokurista PORR a.s.  PORR a.s. |