# DODATEK Č. 4

# SMLOUVy O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 606 776 692

E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, petr.jarotek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 20. 10. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Břestek“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–3.

- V průběhu zpracování díla požádal zhotovitel o změnu termínů níže uvedených dílčích částí díla. Důvodem je zapracovaní výsledků provedeného geotechnického průzkumu do dokumentace PSZ, který byl dokončen na konci dubna 2025. Dále je důvodem žádost Obce X X X X X X X X X X na začlenění projektové dokumentace (PD) na dvě krajinotvorné vodní nádrže včetně přeložky vodního toku k trati „Kopánky“ do PSZ. PD by měla být dokončena a předána v průběhu června 2025. Jedná se o situaci, kterou objednatel nemohl předpokládat.

- Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 654 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 3 932 175,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 4 237 342,50 Kč bez DPH. Dodatkem č. 3 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 4 228 993,50 Kč bez DPH (plus 41 140 Kč bez DPH a mínus 49 489 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

- Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Břestek“ z důvodu úpravy termínů předání dílčích částí díla bez změny hodnoty díla. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.

- I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)

6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)

6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)

6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)

6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

Termín předání: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2025)

6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Termín předání: 15. 8. 2026 (původně 15. 4. 2026)

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

- Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Zlín, dne: 15. 5. 2025		Plzeň, dne: 14. 5. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček

ředitelka 	jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá Mgr. Kateřina Odložilíková.