DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

**č. 1117-2015-505101**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

 Ing. Janou Rysovou, odborný rada, Pobočka České Budějovice

**Kontaktní údaje:**

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: + 420 727 956 881

E-mail: jana.rysova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Foltánek s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338.

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 8k7p399

**Bankovní spojení:** KB

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu **„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Římov“**,a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. Při plnění smlouvy o dílo nebyla realizována dílčí část 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole, tzn. rozsah skutečně provedených prací u této dílčí části byl 0 měrných jednotek (dále jen „MJ“). Smluvní strany postupovaly plně v souladu se Smlouvou, konkrétně s Čl. VI. odst. 6.2, kde je uvedeno, že v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Tímto Dodatkem je uveden do souladu rozsah a cena uvedené ve Smlouvě s rozsahem a cenou skutečně provedených prací.

Počet MJ v položkovém výkazu činností se mění takto:

**3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole**

* původní rozsah MJ: 10

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 4 000 Kč

* nový rozsah MJ: 0

cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

* snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 4 000 Kč

**Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 4 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1. Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy,** **takto**:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH | 858 000,00 Kč |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 384 660,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) bez DPH | 100 320,00 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) bez DPH | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 342 980,00 Kč |
| DPH 21% (součet z dílčích faktur) | 282 026,20 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH (součet z dílčích faktur) | 1 625 006,20 Kč |

**Článek IV.**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnými součástmi tohoto Dodatku jsou přílohy:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov – Dodatek č. 6.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Foltánek s.r.o.**

Místo: České Budějovice Místo: Praha

Datum: 15.05.2025 Datum: 15.05.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.** **Ing. Dalimil Foltánek**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov - Dodatek č. 6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 82  | **500**  | 41 000  | 26.01.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | **400**  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 430 | **450**  | 193 500  | 26.06.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu  | ha | 430  | **350**  | 150 500  | 26.02.2017 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 305 | **1 000**  | 305 000  | 26.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | 0 |  **----------**  |  ----------  | 26.12.2016 |
| 3.1.6. | Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 2 | **400**  | 800  | 26.05.2017 |
| 3.1.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 418 | **400**  | 167 200  | 26.01.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.7.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | 858 000  | 26.01.2018 |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 418 | **350**  | 146 300  | 26.03.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 5 | **1 500**  | 7 500  | 26.03.2018 |
|   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  ha | 0 |  **----------**  |  ----------  | 26.03.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 418 | **70**  | 29 260  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 95 | **100**  | 9 500  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **2 000**  | 0  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 418 | **450**  | 188 100  | 30.04.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **2 000**  | 4 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | 384 660  | **dle bodu 3.2.3.** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 418 | **240** | 100 320  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R  |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 100 320  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | **350** | 0 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč |   |   |   | 858 000,00 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 384 660,00 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 100 320,00 Kč |   |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   | 0,00 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 342 980,00 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč (součet z dílčích faktur) |   |   |   | 282 026,20 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč (součet z dílčích faktur)** |  |  | **1 625 006,20 Kč** |  |
|   |