**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové, Pobočka Hradec Králové

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Stříhavková*, Pobočka Hradec Králové*

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel. +420 702 126 654

E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Geoplan Hradec Králové** – společnost

geodetů a projektantů

Společníci:

1. Ing. Vladimír Dušek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČO 18844031, DIČ xxxxxxxxxxxxxx
2. Ing. Magdaléna Hofmanová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČO 73660914, DIČ xxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Vladimírem Duškem, zástupcem

společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 18844031

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo – dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1033-2020-514201, č. zhotovitele 179/2020**

**Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře**“.

**Předmět dodatku**

Změna termínu plnění – bod 3.5.2.

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín: 30.6.2025 **Nový termín: 30.11.2025**

Změna termínu plnění – bod 3.6.

3.6. Mapové dílo

Původní termín : 31.1.2026 **Nový termín : 30.6.2026.**

**Odůvodnění:**

Na základě žádosti zpracovatele a po vzájemné dohodě s pobočkou se termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení posouvá o 5 měsíců, z důvodu velkového množství nesouhlasů s návrhem nového uspořádání pozemků, které je nutno opětovně řešit a projednat a z důvodu nutnosti vypracování aktualizace PSZ (zrušení DC8, doplnění nových propustků a nových doplňkových cest - vyvoláno právě nesouhlasy vlastníků s návrhem).

Aktualizaci PSZ je nutné projedat se sborem, s dotčenými orgány státní správy a opětovně schválit na jednání zastupitelstva obcí a Města Jaroměř.

Zároveň s termínem návrhu nového uspořádání pozemků je nutné posunout i navazující termín na zpracování mapového díla.

Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
  2. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registu smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
  3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 7 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Hradci Králové dne 16.05.2025 | Za zhotovitele:  V Hradci Králové dne 15.05.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“*  Ing. Petr Lázňovský  ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  Státní pozemkový úřad | Ing. Vladimír Dušek – zástupce společnosti  Geoplan Hradec Králové |

Příloha: Položkový výkaz činností – dodatek č. 7